## por Dirección
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Planificación Institucional - 2022
Productos y Macroactividades | Meta programada para el año (Unidad de medida) | Resultados | Periodo de ejecución | Cantidad de personas vinculadas 1/ |  |  | Presupuesto - Monto total G. monto aproximado | Fuente de financiamiento (presupuesto institucional o Cooperación) | Responsables | Observaciones
|  |  |  | Total | Permanente | Contratado
Dirección a Encuestas de Hogares (DEH)
Producto 1: Realizar la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2021 (EPHC) |  |  | Enero a Diciembre | 102 | 16 | 86 | 7936969602
1. Ajustes del tamaño y distribución de la muestra | 21.000 hogares | 1. Informe Metodológico | Enero a Diciembre |  |  |  | 7936969602 |  | DEH/Jefaturas - Encuesta Permanente de Hogares Continua, Metodología e Investigaciones, Análisis. | Incluye contratados de planta y trabajadores de campo
2. Diseño de la estrategia del trabajo de campo |  | 2.Informe Metodológico
3. Capacitación y talleres de retroalimentación a Encuestadores y Supervisores |  | 3. Programas de capacitación y listas de asistencia a los talleres
4. Recolección de datos en campo |  | 4. Bases de datos trimestrales |  | 85 | 16 | 69
5. Supervisión de todas las etapas de recolección de datos |  | 5. Informes de Supervisión
6. Elaboración de informes de control de calidad y cumplimiento de la muestra en campo |  | 6. Informes con datos de control de calidad y cumplimiento de la muestra
7. Preparación de bases de datos en forma continúa |  | 7. Bases de datos trimestrales
Producto 2: Procesar los Resultados de la ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021 (ENSIMUP) |  |  | Enero a Abril | - | - | - | 34300000
1. Elaboración y entrega del informe preliminar del cumplimiento de la muestra al cierre del operativo campo. | 1 | 1. Informe preliminar del cumplimiento de la muestra al cierre del operativo campo. | Enero a Abril |  |  |  | 34300000 | Institucional - Fuente 30 | DEH/Jefatura - Encuestas Coyunturales
2. Elaboración del Informe final del trabajo y resumen de resultados | 1 | 2. Informe Final del trabajo de campo y los principales resultados.
Producto 3: Procesar Resultados de la Encuesta de Movilidad en Asunción y Central (Vice Ministerio de Transporte, PNUD, INE) |  |  | Enero a Febrero | 4 | 3 | 1 | -
1. Redacción del Informe final del trabajo y resumen de resultados | 1 | 1. Informe Final del trabajo de campo y los principales resultados | Enero a Febrero | 4 | 3 | 1 |  | PNUD | DEH/Jefatura - Encuestas Coyunturales
Producto 4: Realizar la prueba Piloto de la 19a CIET para realizar cambios en la EPHC y generar análisis antes del Censo 2022 |  |  | Enero a Julio | 10 | 2 | 8 | -
1. Elaboración del cuestionario y manuales para la Encuesta Piloto |  | 1. Cuestionarios y manuales para la Encuesta Piloto, elaborados | Enero a Julio | 10 | 2 | 8 | Incluido en actividad 1 | Fuente 10
2. Diseño y estrategia de la prueba piloto | 1 | 2. Estrategia de la Prueba Piloto, elaborada
3. Reunión con OIT Marcela Cabezas |  | 3. Minuta o informe de reunión
4. Ajustes finales del cuestionario y manual |  | 4. Cuestionario y manual ajustados
5. Desarrollo del programa de entrada | 1 | 5. Programa de entrada desarrollada
6. Taller de Capacitación para Encuestadores y Supervisores |  | 6. Encuestadores y Supervisores, capacitados.
7. Prueba Piloto (trabajo de campo) | 1 | 7. Prueba Piloto, realizado
8. Análisis de los resultados de la prueba piloto y elaboración de informe | 1 | 8. Informe del análisis de los resultados de la prueba piloto.
Producto 5: Elaborar Publicaciones referentes a Estadísticas Laborales y de Condiciones de Vida |  |  | Enero a Diciembre | 14 | 3 | 11 | -
1. Preparación de los metadatos y microdatos publicables. |  | 1. Publicación en la página web de la Base de datos (4to. Trimestre 2021) y sus respectivos documentos metodológicos. | Enero a Diciembre | 14 | 3 | 11 | Está incluido en el producto EPHC |  | DEH/Jefarura - Análisis e Investigaciones | Incluye contrataciones en el rubro de honorarios
2. Publicación en la página web de la Base de datos (1er. Trimestre 2022) y sus respectivos documentos metodológicos.
3. Publicación en la página web de la Base de datos (2do. Trimestre 2022) y sus respectivos documentos metodológicos.
4. Publicación en la página web de la Base de datos (3er. Trimestre 2022) y sus respectivos documentos metodológicos.
5. Metadatos (4to trim 2021, 1er. Trim 2022, 2do. trim 2022 y 3er trim 2022)
2. Procesamiento y análisis de datos solicitados por los usuarios internos y externos. |  | 1. Tabulados e indicadores a medida
3. Asistencia Técnica a las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional y usuarios en general. |  | 1. Informes de asistencia técnica a las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional
4. Preparación de productos estadísticos (publicaciones, materiales de comunicación, presentaciones, etc.) |  | 1. Boletín trimestral de empleo EPHC (4to. Trimestre 2020)
2. Ajustes metodológico de la EPHC 2020 4to Trimestre
3. Estadísticas con enfoque de Género. EPHC 2020
4. Principales resultados de Pobreza Monetaria y Distribución de ingresos. EPHC 2020
5. Tabulados de Condiciones de Vida-EPHC 2020 ( 4to trimestre comparable)
6. Desigualdad de ingreso. EPH. Periodo 1997 - 2020
7. Boletín trimestral de Empleo EPHC (1er. Trimestre 2021)
8. Ocupación informal. EPHC 2014-2020
9. Tecnología de la información y comunicación en el Paraguay. EPHC 2015-2020
10. Índice de Pobreza Multidimensional
11. Boletín trimestral de Empleo EPHC (2do. Trimestre 2020)
12. Indicadores de la Niñez y adolescencia (0 A 17 años). EPHC 2020
13. Población Juvenil. EPHC 2020
14. Boletín trimestral de Empleo EPHC (3er. Trimestre 2020)
15. Estadísticas recordatorias de fechas nacional e internacionales
Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas (DESD)
Producto 1: CNPV 2022 |  |  | Enero a Diciembre | 24 | 5 | 19 | 1696553391.6
SubProducto 1.1: Actividades preparatorias CNPV 2022 (Enero a Junio 2022)
1- Ejecución del Censo Experimental (CE) | 100% | Censo Experimental realizado y evaluado | Enero a Marzo | 24 | 5 | 19 | 1696553391.6 | Presupuesto Institucional | Mirian Llano
2- Evaluación del CE y ajustes que surjan |  |  | Abril- junio
SubProducto 1.2: Realización del CNPV 2022 (Julio a Setiembre 2022)
1. Capacitación a toda la estructura censal | 100% | Censo Nacional e Indígena realizado | Julio a Setiembre | [5 empty] | Milciades Britez
2. Implementación del CNPV 2022 y del Censo Indígena
3. Recuperación
SubProducto 1.3: Etapa post censal del CNPV 2022 (Octubre a diciembre 2022)
1. Pre Crítica de cuestionarios | 25% | Cuestionarios digitados e información censal consistenciada, parcialmente | Octubre a Diciembre | [5 empty] | Mirian Llano
2. Digitación de cuestionarios
3. Consistencia y depuración de la información censal
Producto 2: Sistema de Estadísticas Vitales |  |  | Enero a Diciembre | 3 | 0 | 3 | 161092514
1. Recopilación de lotes y crítica de formularios procedentes del Registro Civil | 100% | 1. Datos de estadísticas Vitales publicados | Enero-Diciembre | 3 | 0 | 3 | 161092514 | Presupuesto Institucional | Nelly Ullón
2. Depuración de base de datos
3. Tabulación y análisis
4. Elaboración y difusión de resultados
Producto 3: Sistema de Gestión de Nomenclaturas y Clasificaciones |  |  | Enero a Diciembre | 8 | 1 | 7 | 505679088
1. Desarrollo del Sistema de Gestión de las Nomenclaturas del Paraguay SIGNO-P | 80% | 1. SIGNO-P desarrollado. | Enero-Diciembre | 8 | 1 | 7 | 505679088 | Presupuesto Institucional | Myriam Dávalos
2. Desarrollo del Sistema de Codificación Automática y Asistida del Paraguay SCAAP |  | 2. SCAAP desarrollado
3. Elaboración de Clasificadores . |  | 3. Clasificadores elaborados.
Producto 4: Elaboración de pedidos de información para usuarios |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1 | 227316544
1. Procesamiento y confección de cuadros estadísticos. |  | 1. Respuesta a pedidos de usuarios | Enero-Diciembre | 2 | 1 | 1 | 227316544 | Presupuesto Institucional | Leticia Garrido
2. Análisis y validación de información.
3. Adecuación del sistema de procesamiento en linea (REDATAM) |  | 2. Sistema de procesamiento en linea- Redatam
4. Elaboración de metadatos de indicadores censales y agendas nacionales e internacionales |  | 3. Metadatos elaborados e indicadores para agendas nacionales e internacionales
Producto 5: Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas |  |  | - | - | - | - | -
1. Realización del Censo a Chacarita Zona Inundable. |  | Indefinido | [6 empty] | Mirian Llano
Dirección de Estadísticas Económicas (DEE)
Producto 1: Realizar la actualización del Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE) |  |  | Enero a Diciembre | 29 | 6 | 23 | 2374240800
1. Preparación de la base de datos a actualizar y actualización del sistema informático | 265.000 establecimientos actualizados | 1. Sistema informático del DIRGE operativo | Enero a Diciembre | 4 | 2 | 2 | 255340000 | Institucional | - Rafael Aquino - Ilsa Palacios - Nancy Cabrera | 29 personas en total- 3 duplicadas = 26 efectivas
2. Disgregación de la base de datos para la distribución de los trabajos (por campo o por llamadas) |  | 2. Carga de trabajo distribuidos
3. Actualizacion del DIRGE por vía telefónica y carga de las planillas de actualización de campo |  | 3. Empresas y establecimientos actualizados en el DIRGE |  | 12 | 2 | 10 | 777352500
4. Ejecución del trabajo de campo del DIRGE |  | 4. Listado de empresas del DIRGE actualizado en campo |  | 9 | 1 | 8 | 1061650300
5. Elaboración de informes periódicos y de respuesta a usuarios |  | 5. Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Respuesta a pedidos de usuarios sobre el DIRGE de periodos anteriores |  | 4 | 1 | 3 | 279898000
6. Procesamiento de los datos y relacionamiento con registros administrativos |  | 6. Base del DIRGE consolidada
7. Difusión |  | 7. DIRGE, Marco Muestral y resumen de la estructura económica del Paraguay
Producto 2: Realizar la Encuesta del Índice de Confianza al Consumidor (EICC) |  |  | Enero a Noviembre | 20 | 2 | 18 | 312842000
1. Ejecución de la encuesta telefónica del ICC-BCP | 400 viviendas efectivas encuestadas mensualmente | 1. Viviendas encuestadas | Enero a Noviembre | 3 | 1 | 2 | 203500000 | Banco Central del Paraguay (Contrato de servicios) | Ilsa Palacios | 21 personas en total - 2 duplicadas = 19 efectivas
| 600 viviendas encuestadas | 2. Viviendas encuestadas en campo para refuerzo del marco muestral | Marzo | 17 | 1 | 16 | 109342000
Producto 3: Realizar el Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) |  |  | Enero a Diciembre | 5 | 1 | 4 | 322185000
1. Actualización del Directorio de Instituciones | 350 Operaciones estadísticas inventariadas | 1. Directorio de autoridades y puntos focales actualizado | Enero a Marzo | 5 | 1 | 4 | 322185000 | Institucional | Héctor Arevalos | 5 personas efectivas
2. Recopilación de las operaciones estadísticas realizadas por las Instituciones |  | 2. Fichas técnicas completadas | Marzo a Setiembre
3. Revisión y validación de las fichas completadas |  | 3. Base de datos consistenciada y disponible | Agosto a Noviembre
4. Difusión y publicación |  | 4. Díptico de resultados publicado | Diciembre
Producto 4: Elaborar publicaciones estadísticas |  |  | Enero a Diciembre | 4 | 1 | 3 | 188099766.6667
1. Actualización del Directorio de Instituciones | - Publicaciones estadísticas 2020 publicadas - Publicaciones estadísticas 2021 actualizadas | 1. Anuario Estadístico 2. Compendio Estadístico 3. Compendio Estadístico Ambiental | Enero a Diciembre | 4 | 1 | 3 | 188099766.6667 | Institucional | Rafael Aquino | 4 personas en total - 2 duplicadas = 2 efectivas
2. Recopilación de informaciones estadísticas de las Instituciones
3. Validación y diagramación
4. Difusión y publicación
Producto 5: Elaborar la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles |  |  | Febrero a Diciembre | 99 | 3 | 96 | 2864484273
1. Prueba Piloto del cuestionario digital y de la tablet | 5.760 viviendas encuestadas | 1. Cuestionario digital y tablet verificados en campo | Febrero a Setiembre | 99 | 3 | 96 | 2864484273 | Donación de AECID (Administración de los recursos a través de organismo externo) | - Ilsa Palacios - Héctor Arévalos - Nancy Cabrera | 99 personas en total - 3 duplicadas = 96 efectivas
2. Selección de personal y capacitación |  | 2. Personal seleccionado y capacitado
3. Trabajo de campo |  | 3. Viviendas encuestadas
4. Crítica y revisión de los datos |  | 4. Base de datos disponible
Dirección de Cartografía (DC) | [6 empty] | -
Producto 1: Actualización Catográfica - Encuesta Permanente de Hogares (EPH) |  |  | Enero a Diciembre | - | - | - | -
1. Diseño e impresión de planos (1335 UPM) |  | 1. Planos diseñados e impresos | Enero a Diciembre | [5 empty] | Gustavo Sánchez y Mónica Duarte
Producto 2: Actualización de la Base Cartográfica Censal |  |  | Enero a Diciembre | - | - | - | -
1. Actualización de calles y caminos a partir de imágenes satelitales de google earth y mosaicos vivid de Maxar |  | 1. Base cartográfica actualizada | Enero a Diciembre | [5 empty] | Jorge Galván
2. Identificación de áreas de crecimiento de edificaciones a partir de imágenes de google earth y mosaicos vivid de Maxar |  | 2. Base cartográfica actualizada
3. Zonificación de áreas operativas para el Precenso |  | 3. Áreas operativas zonificadas para el precenso
4. Actualización Cartográfica y Precenso en campo |  | 4. Personal para Precenso, segmentación e impresión capacitados
5. Actualización Cartogéfica y Precenso en campo |  | 5. Base de datos cartográfica actualizada y disponible para el operativo censal
6. Segmentación e impresión de planos |  | 6. Base cartográfica segmentada, planos diseñados e impresos para el operativo censal
7. Ajustes de la Base cartográfica Post Censo |  | 7. Base cartográfica ajustada a la información censal
8. Adecuación de la base de datos cartográfica para Geoportal |  | 8. Base cartográfica adecuada para el Goportal Institucional
Producto 3: Proyecto Chacarita Inundable |  |  | Marzo a Mayo | - | - | - | -
1. Actualización cartográfica y Precenso en el área delimitada del Proyecto |  | 1. Área del Proyecto actualizada y precensada | Marzo a Mayo | [5 empty] | Andrés Ramírez
2. Segmentación en el área delimitada del Proyecto |  | 2. Área del Proyecto segmentada en AE y sectores
3. Impresión de planos en el área delimitada del Proyecto a nivel de Áreas de Empadronamiento y Sectores |  | 3. Planos impresos para censistas y supervisores del Área del Proyecto
Producto 4: Actualización del DIRGE de DEE |  |  | Febrero a Diciembre | - | - | - | -
1. Diseño e impresión de planos en apoyo a la actualización del DIRGE |  | 1. Planos impresos para apoyo DIRGE | Febrero a Diciembre | [5 empty] | Carmen Parra
Producto 5: Apoyo a otros usuarios internos y externos |  |  | Febrero a Diciembre | - | - | - | -
1. Diseño e impresión de planos para proyectos de encuestas varias |  | 1. Planos diseñados e impresos | Febrero a Diciembre | [5 empty] | Andrés Ramírez
Dirección de Informática (DI)
Producto 1: Realizar la Encuesta Permanente de Hogares Continua(EPHC) |  |  | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13 | -
1.Mantenimiento de Programa de captura de Datos en Tablets | 1. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 1. Mantenimiento de Programa de captura de Datos en Tablets, realizado | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Ajustes al programa deMonitoreo para asignacion de trabajo campo y control | 2. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 2. Programa de Monitoreo para asignación de trabajo de campo, ajustados | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
3. Distribucion de lotes de trabajo en campo para equipos a traves de aplicativo en la Nube | 3. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 3. Lotes de trabajo en campo para equipos a traves de aplicativo en la Nube, distribuido. | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
4. Capacitacion al personal de campo en el uso del cuestionario electronico en Tablet (Supervisor/encuestador) | 4. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 4. Personal de campo en el uso del cuestionario en Tablet (supervisor/encuestador), capacitado | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
5. Trabajo de Campo-Captura de datos a traves del cuestionario electronico en TABLET (Supervisor/encuestador). | 5. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 5. Captura de datos del trabajo de campo a través del cuestionario electrónico en Tablet, realizado | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
6. Carga y procesamiento de los datos recopilados en el trabajo de campo. | 6. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 6. Datos recopilados en el trabajo de campo, cargados y procesados. | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
7. Codificación asistida de las variables abiertas de la EPHC | 7. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 7. Codificación asistida de las variables abiertas de la EPHC, realizadas. | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
8. Fusion de Bases , validacion y consistencia de la misma | 8. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 8. Fusion de Bases , validacion y consistencia de la misma, realizadas. | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
9.Entrega de BASES en Formato SPSS | 9. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 9. Bases en formato SPSS, entregados | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
10. Preparacion de las Bases en formato abierto para pagina WEB y Mitics | 10. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 10. Bases en formato abierto para pagina WEB y Mitics, preparadas | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
11. Difusión y publicación pagina Web | 11. Porcentaje desarrollo /Mantenimieno de Sistemas | 11. Difusión y publicación página WEB, realizado | Enero a Diciembre | 15 | 2 | 13
Producto 2: Desarrollar proyectos con Ministerio de Salud- Encuesta STEP |  |  | Febrero a Junio | 3 | 1 | 2
1. Capacitacion al personal de campo en el uso del cuestionario electronico en Tablet (Supervisor/encuestador) | Porcentaje sobre capacitados | Personal de campo, capacitados | Febrero/Junio | 3 | 1 | 2 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Fusion de Bases , validacion y consistencia de la misma | Porcentaje según cantidad registros | Bases fusionadas, validadas y consistenciadas. | Febrero/Junio | 3 | 1 | 2
3.Entrega de BASES en Formato SPSS | Porcentaje según cantidad registros | Bases en Formato SPSS, entregadas | Febrero/Junio | 3 | 1 | 2
Producto 3: Desarrollar proyectos con (MUVH,Municipalidad Asuncion,Obras Publicas,Presidencia)-Censo Chacarita Inunda |  |  | Febrero a Junio | 17 | 4 | 13
1. Desarrollo del aplicativo para captura de datos en computador personal |  | 1. Desarrollo del aplicativo para captura de datos en computador personal, realizado | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Desarrollo del aplicativo de asignacion de lotes de trabajo de los Supervisores/Encuestadores |  | 2. Desarrollo del aplicativo de asignacion de lotes de trabajo de los Supervisores/Encuestadores, realizado | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1
3.Desarrollo del programa de consistencia en linea y en Bach de los cuestionarios electronicos |  | 3. Desarrollo del programa de consistencia en linea y en Bach de los cuestionarios electronicos, realizado. | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1
4. Desarrollar el programa de consistencia y validacion de datos durante la captura y en bach |  | 4. Programa de consistencia y validacion de datos durante la captura y en bach, desarrollado. | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1
5.Carga de cuestionarios de papel |  | 5. Cuestionarios en formato papel, cargados | Febrero a Junio | 14 | 2 | 12
6. Procesar listados de consistencias para correcion |  | 6. Listados de consistencias para corrección, procesados | Febrero a Junio | 14 | 2 | 12
7. Fusion de Bases , validacion y consistencia de la misma |  | 7. Fusion de Bases , validacion y consistencia de la misma, realizadas. | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1
8.Entrega de BASES en Formato SPSS |  | 8. Bases en formato SPSS, entregados | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1
9. Difusión y publicación pagina Web |  | 9. Difusión y publicación página WEB, realizado | Febrero a Junio | 3 | 2 | 1
Producto 4: Censo Nacional 2022 |  |  | Enero a Diciembre | 357 | 5 | 352
1. Desarrollo de la Plataforma Web para concurso de personal CNPV |  | 1. Plataforma Web para concurso de personal CNPV, desarrollado. | Enero/Diciembre | 5 | 1 | 4 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Desarrollo del Sistema de Monitoreo para Cartografia |  | 2. Sistema de Monitoreo para Cartografia, desarrollado. | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
3. Desarrollo del Sistema de Supervisor y Precensista(Tablet) |  | 3. Sistema de Supervisor y Precensista(Tablet), desarrollado | Enero/Diciembre | 5 | 1 | 4
4. Desarrollo del aplicativo de consistencia y validacion en campo de los campos ingresados |  | 4. Desarrollo del aplicativo de consistencia y validacion en campo de los campos ingresados, realizado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
5. Preparacion y mantenimientos de los servidores locales y en la nube para resguardo de las bases cartograficas del precenso |  | 5. Preparacion y mantenimientos de los servidores locales y en la nube para resguardo de las bases cartograficas del precenso, realizado | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
6. Preparacion y mantenimiento de equipos desktop y PDAs para trabajo precensal |  | 6. Preparacion y mantenimiento de equipos desktop y PDAs para trabajo precensal, realizado | Enero/Agosto | 4 | 1 | 3
7. Desarrollos de modulos para el sistema Sigaf de Personal y viaticos Precenso |  | 7. Módulos para el sistema Sigaf de Personal y viaticos Precenso, desarrollados | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
8. Desarrollo del Geoportal Precenso |  | 8. Geoportal Precenso, desarrollado | Enero/Diciembre | 5 | 1 | 4
9. Desarrollo del Monitoreo Censo |  | 9. Monitoreo de Censo, desarrollado | Enero/Agosto | 4 | 1 | 3
10. Desarrolo de Sistemas para carga Tablet Censo Colectivas |  | 10. Sistemas para carga Tablet Censo Colectivas, desarrolladas | Enero/Agosto | 4 | 1 | 3
11.Carga/verificacion de datos censados |  | 11. Datos censados cargados y verificados | Enero/Diciembre | 345 | 2 | 343
12.Codificacion automatica/asistida Sistema de Nomenclatura |  | 12. Codificacion automatica/asistida Sistema de Nomenclatura, realizado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
13.Plataforma Web para CNPV |  | 13. Plataforma Web para CNPV, desarrollado | Enero/Agosto
14.Plataforma desarrollo del APP Cuestionario censal para Web/CATI |  | 14. Plataforma desarrollo del APP Cuestionario censal para Web/CATI, realizado | Enero/Agosto | 4 | 1 | 3
15.Aplicativo para seguimiento de capacitados,seleccionados CNPV |  | 15. Aplicativo para seguimiento de capacitados,seleccionados CNPV, realizado | Enero/Agosto | 4 | 1 | 3
16.Trabajos de Diagramación, difusión y publicación en la página Web |  | 16. Trabajos de Diagramacion, difusión y publicación en la página Web, realizado | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
Producto 5: Mantenimiento Sistema Sigaf -Administracion, RRHH, Areas Tecnicas, Secretaria General, CIES |  |  | Enero a Diciembre | 4 | 1 | 3
1. Mantenimiento de los diferentes módulos del Sistema Sigaf |  | 1. Mantenimiento de los diferentes módulos del Sistema Sigaf, realizados | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Desarrollo del módulo de Presupuesto al Sigaf CNPV |  | 2. Módulo de Presupuesto al Sigaf CNPV, desarrollado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
3. Desarrollo del módulo de Tesoreria al Sigaf CNPV |  | 3. Módulo de Tesoreria al Sigaf CNPV, desarrollado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
4. Implementacion de la firma digital dentro de los módulos Sigaf |  | 4. Firma digital dentro de los módulos Sigaf, implementado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
Producto 6 Mantenimiento Sistema Estadisticas Vitales (Matrimonio,Defunciones y Nacimientos) 2021-2022 |  |  | Enero a Diciembre | 5 | 2 | 3
1. Mantenimiento de los diferentes módulos del Sistema Estadisticas Vitales |  | 1. Mantenimiento de los diferentes módulos del Sistema Estadisticas Vitales, realizado | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Digitación de las planillas de Nacimientos,Matrimonios y Defunciones |  | 2. Planillas de Nacimientos,Matrimonios y Defunciones, digitadas | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
3. Fusión de Bases y listados de Consistencia |  | 3. Fusion de Bases y listados de consistencia, realizadas. | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
4. Preparación de Bases para Cuadros comparativos con cuadernillos y Ajustes de Bases |  | 4. Bases para Cuadros comparativos con cuadernillos y Ajustes de Bases, preparadas | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
5. Tranferencia de Bases en Formato SPSS - Redatam |  | 5. Tranferencia de Bases en Formato SPSS - Redatam, realizadas | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
Producto 7: Mantenimiento de la Pagina Web Institucional |  |  | Enero a Diciembre | 4 | - | 4
1. Desarrollo de módulos de las diversas plataformas (ODS, IOE, Atlas de género) |  | 1. Módulos de las diversas plataformas (ODS, IOE, Atlas de género), desarrollados | Enero/Diciembre | 4 |  | 4 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Desarrollo de módulo para la actualización de las publicaciones |  | 2. Módulo para la actualización de las publicaciones, desarrollados. | Enero/Diciembre | 4 |  | 4
3. Desarrollo de Innovación dentro de la página Web (Mapas Temáticos, gráficos,etc) |  | 3. Innovación dentro de la página Web (Mapas Temáticos, gráficos,etc), desarrollados | Enero/Diciembre | 4 |  | 4
Producto 8: Actividades de diseño-Publicaciones-Eventos-Cuestionarios |  |  | Enero a Diciembre | 4 | 1 | 3
1. Diagramación de las diversas publicaciones |  | 1. Diversas publicaciones, diagramadas | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Diagramación de pagina web,eventos |  | 2. Página web, eventos, diagramados | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
3. Diagramación de diversos documentos Institucionales |  | 3. Diversos documentos institucionales, diagramados | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
Producto 9: Actividades de Transferencia de Bases en Formato Abierto-Mitics |  |  | Enero a Diciembre | 3 | 1 | 2
1. Transformación y transferencia de bases Institucionales en formato Abierto (csv,Json) a la plataforma Datos.gov |  | .1 Transformación y transferencia de bases Institucionales en formato Abierto (csv,Json) a la plataforma Datos.gov, realizado | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2 |  | Presupuesto Institucional | DI
2.Tranferencia de planillas electrónicas a formatos abiertos (csv) en la Plataforma datos.gov |  | 2. Tranferencia de planillas electrónicas a formatos abiertos (csv) en la Plataforma datos.gov, realizado | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
3. Documentación y diccionarios de variables a la plataforma Datos.gov |  | 3. Documentación y diccionarios de variables a la plataforma Datos.gov, realizado | Enero/Diciembre | 3 | 1 | 2
Producto 10: Mantenimiento de Sistema DIRGE y Base de Datos |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1
1. Adición de módulos al Sistema DIRGE (Directorios de Establecimiento y Empresas) |  | 1. Adición de módulos al Sistema DIRGE (Directorios de Establecimiento y Empresas), realizado | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1 |  | Presupuesto Institucional | DI
2.Preparación de bases en formato SPSS para los temáticos DEE |  | 2. Bases en formato SPSS para los temáticos DEE, preparados | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
3.Imputación de variables e iniciación de año Base DIRGE 2020 |  | 3. Imputación de variables e iniciación de año Base DIRGE 2020, realizado | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
Producto 11: Mantenimiento de Sistema SCAAP (Codificacion de variables abiertas) |  |  | Enero a Diciembre | 4 | 1 | 3
1. Adición de módulos al Sistema SCAAP |  | 1. Adición de módulos al Sistema SCAAP, realizado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3 |  | Presupuesto Institucional | DI
2.Preparación de bases maestras (codificación automática a 4 digitos) de las variables ocupación, rama, país, titulo, departamentos,etc |  | 2. Bases maestras (codificación automática a 4 digitos) de las variables ocupación, rama, país, titulo, departamentos,etc, preparados | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
3.Mantenimiento del módulo asistida para EPHC y Pilotos Censo |  | 3. Mantenimiento del módulo asistida para EPHC y Pilotos Censo, realizado | Enero/Diciembre | 4 | 1 | 3
Producto 12: Desarrollo de Visualizaciones en TABLEU |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 2 | 0
1. Creación de mapas temáticos de la información de diversas fuentes Institucionales |  | 1. Mapas temáticos de la información de diversas fuentes Institucionales, creados | Enero/Diciembre | 2 | 2 | 0 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Relacionamiento de tablas y despliegue de indicadores en formato gráfico |  | 2. Relacionamiento de tablas y despliegue de indicadores en formato gráfico, realizado | Enero/Diciembre | 2 | 2 | 0
3. Desarrollo de Dashboard para Plataforma Web |  | 3. Dashboard para Plataforma Web, desarrollados | Enero/Diciembre | 2 | 2 | 0
Producto 13: Mantenimiento Sistema BCP (Encuesta de Indice de Confianza del consumidor) |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1
1. Mantenimiento de los diferentes módulos del Sistema |  | 1. Mantenimiento de los diferentes módulos del Sistema, realizados | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Fusión de Bases y listados de Consistencia |  | 2. Fusión de Bases y listados de Consistencia, realizados | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
3. Preparación de Bases para Cuadros comparativos con cuadernillos y Ajustes de Bases |  | 3. Bases para Cuadros comparativos con cuadernillos y Ajustes de Bases, preparados | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
4. Tranferencia de Bases en Formato SPSS |  | 4. Tranferencia de Bases en Formato SPSS, realizado | Enero/Diciembre | 2 | 1 | 1
Producto 14: Prueba Experimental CNPV |  |  | Marzo a Julio | 21 | 3 | 18
1. Desarrollo del aplicativo para captura de datos en cuestionario Papel |  | 1. Aplicativo para captura de datos en cuestionario Papel, desarrollado | Marzo/Julio | 4 | 1 | 3 |  | Presupuesto Institucional | DI
2. Desarrollo del aplicativo de asignación de lotes de trabajo a los digitadores |  | 2. Aplicativo de asignación de lotes de trabajo a los digitadores, desarrollado | Marzo/Julio | 4 | 1 | 3
3. Desarrollo del programa de consistencia en línea y en Bach de los cuestionarios |  | 3. Programa de consistencia en línea y en Bach de los cuestionarios, desarrollado | Marzo/Julio | 2 | 1 | 1
4 Digitación de los cuestionarios (grabación y Verificación) |  | 4. Cuestrionarios grabados y digitados | Marzo/Julio | 12 | 0 | 12
5. Fusion de Bases y codificación automática y Asistida |  | 5. Fusion de Bases y codificación automática y Asistida, realizado | Marzo/Julio | 4 | 1 | 3
6. Entrega de BASES en Formato SPSS |  | 6. Bases en formato SPSS, entregados | Marzo/Julio | 3 | 1 | 2
Dirección de Planificación y Administración Estratégica (DPCE)
Producto 1: Registros Administrativos |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1 | 381348000
1. Elaboración de cronograma de actividades |  | 1. Cronograma actualizado | Enero | 2 | 1 | 1 | 10593000 | Presupuesto Institucional | Mirta Leiva Elisa Hidalgo | 2 (dos) técnicos para el desarrollo de todas las actividades *En el cálculo de presupuesto no se incluyó el salario del Director de la DPCE **Se espera contar con apoyo técnico para el desarrollo de las actividades a través de consultorías externas financiadas a través de cooperación externa
2. Coordinación de la elaboración y difusión el lanzamiento del catálogo de metadatos y microdatos del Paraguay, en el marco del fortalecimiento de los registros administrativos con fines estadísticos |  | 2. Catálogo de metadatos y microdatos del Paraguay difundido en pág. Web | Enero-Febrero | 2 | 1 | 1 | 21186000
3. Implementación del Plan de fortalecimiento de los RR.AA: Caso de Éxito. Fortalecimiento del Registro Administrativo “Nómina de Servidores Públicos” de la SFP para la generación de estadísticas basados en registros administrativos |  | 3. - Base de Datos de Registro Administrativo “Nómina de Servidores Públicos” codificado. - Publicación en Base al Registro Administrativo trabajado. - Planilla de captación de Datos ajustado. | Febrero-Junio | 2 | 1 | 1 | 52965000
4. Prueba Piloto. Aplicación de la Encuesta de Evaluación Primaria de los RRAA con fines estadísticos, a Gobernaciones y Municipios, con el apoyo de la Unión Europea. |  | 4. - Instrumentos de recolección validado y ajustado para gobiernos locales | Enero - Febrero | 2 | 1 | 1 | 21186000
5.Ejecución de la Encuesta de Evaluación Primaria de la calidad de los Registros Administrativos para la determinar la contribución de los gobiernos locales en la construcción de indicadores de los ODS a través de los Registros Administrativos con fines Estadísticos |  | 5. - Directorio con la nómina de los referentes de gobiernos locales. - Diagnóstico de la Situación Actual de los RR.AA producidos por los gobiernos locales con fines estadísticos. - Propuestas de Mejora para el Fortalecimiento de Registros Administrativos producidos por los gobiernos locales - Inventario de Registros Administrativos con fines estadísticos de gobiernos locales | Marzo - Octubre | 2 | 1 | 1 | 84744000
6. Ejecución de la Encuesta Continua de Evaluación Primaria de la calidad de los Registros Administrativos con fines Estadísticos a los OEE. |  | 6. - Directorio actualizado con la nómina de los referentes designados. - Diagnóstico de la Situación Actual de los RR.AA producidos por los OEE del Paraguay con fines estadísticos. - Propuestas de Mejora para el Fortalecimiento de Registros Administrativos con Fines Estadísticos. - Inventario de Registros Administrativos con fines estadísticos | Junio - Diciembre | 2 | 1 | 1 | 63558000
7. Implementación de las propuestas de mejora en el marco del fortalecimiento de los RR.AA conforme disponibilidad de los OEE |  | 7. Registros administrativos mejorados para su uso estadístico | Enero-Diciembre | 2 | 1 | 1 | 127116000
Producto 2: Obejtivos de Desarrollo Sostenible (ODS) |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 2 | - | 300000000
1. Rediseño e Plataforma ODS INE |  | 1. Nueva plataforma funcionando | Enero a Marzo 2022 | 2 | 2 | - | 22500000 | Presupuesto Institucional | Laura Reinoso Lilian Ferreira | 2 (dos) Analistas de Datos para el desarrollo de todas las actividades *En el cálculo de presupuesto no se incluyó el salario del Director de la DPCE **Se espera contar con apoyo técnico para el desarrollo de las actividades a través de consultorías externas financiadas a través de cooperación externa ***Inicio sujeto a disponibilidad de la STP
2. Proceso de Actualización de indicadores Plataforma WEB - ODS |  | 2. Serie de indicadores actualizada al 2021 (187 indicadores) | Mayo a Diciembre 2022 | 2 | 2 | - | 60000000
3. Plan de Trabajo para la construcción de Indicadores ODS |  | 3. Plan de trabajo elaborado | 2022-02-01 | 2 | 2 | - | 7500000
4. Proceso de construcción de Indicadores ODS |  | 4. Nuevos indicadores ODS calculados | Marzo a Noviembre 2022 | 2 | 2 | - | 67500000
5. Fortalecimiento de indicadores ya construidos |  | 5. Indicadores adicionales calculados de fuentes complementarias | Marzo a Noviembre | 2 | 2 | - | 67500000
6. Apoyo a la unidad de Registros Administrativos para la determinación de la contribución de los Gobiernos Locales en la construcción de indicadores ODS |  | 6. Identificación de fuentes de datos para calcular indicadores con desagregación subnacional | Marzo a Diciembre 2022 | 2 | 2 | - | 75000000
7. Apoyo a la STP en el proceso de alineación de los ODS al Plan Nacional de Desarrollo a nivel de Indicadores |  | 7. Nivel de alineación del Plan Nacional de Desarrollo a los ODS a nivel de indicadores | - | 2 | 2 | - | -
Producto 3: Género |  |  | Marzo a Noviembre | 2 | 2 | - | 45000000
1. Actualización del Atlas de Género |  | 1. Serie de indicadores actualizada al 2021 (46 indicadores) | Marzo a Noviembre | 2 | 2 | - | 22500000 |  | DPCE/ODS | 2 (dos) Analistas de Datos para el desarrollo de todas las actividades *En el cálculo de presupuesto no se incluyó el salario del Director de la DPCE **Se espera contar con apoyo técnico para el desarrollo de las actividades a través de consultorías externas financiadas a través de cooperación externa
2. Proceso de construcción de nuevos indicadores con perpectiva de género, fuentes externas |  | 2. Nuevos indicadores calculados (a determinar según capacidad de fuente de datos) | Marzo a Noviembre | 2 | 2 | - | 22500000 |  | DPCE/ODS
Producto 4: Desarrollo ENDE |  |  | Enero a Diciembre | 6 | 4 | 2 | 86000000
1. Reingenieria |  | 1. Reingeniería aprobada | Enero a Diciembre | 2 | 2 | - | 86000000 | Presupuesto Institucional | DPCE
2. Ajuste del Plan Estratégico del INE |  | 2. Plan Estratégico del INE, actualizado | Enero a Diciembre | 2 | 2 | - |  |  | DPCE
3. INFOSISEN | 2 | 3. Informe semestral sobre las actividades realizadas por las instituciones | Junio y Diciembre | 4 | 2 | 2 |  |  | DPCE
Producto 5: Elaboración de informes institucionales |  |  | Enero a Diciembre | 3 | 2 | 1 | -
1. Elaboración y carga de informes sobre el POI para la STP | 14 | 1. Informes mensuales cargados en el SPR e Informe cualitativo semestral | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1 |  | Presupuesto Institucional | DPCE
2. Elaboración de informes para SENAC | 4 | 2. Informe trimestral presentados | Enero a Diciembre | 1 | 1 | - |  | Presupuesto Institucional
3. Elaboración de informes para MH | 2 | 3. Informe Balance Anual de Gestión - PpR | Junio y Diciembre | 1 | 1 | - |  | Presupuesto Institucional
Producto 6: Apoyo al CNPV 2022 |  |  | Enero a Diciembre | 6 | 5 | 1 | -
1. Elaboración del Plan Censal CNPV2022 | 1 | 1. PEP elaborado y actualizado | Enero a Diciembre | 3 | 2 | 1 |  | BID | DPCE
2. Elaboración de Informes para el Sistema de Inversión Pública (SNIP) del MH | 3 | 2. Informes cuatrimestrales, presentados | Abril, Agosto, Diciembre | 1 | 1 | - |  | BID
3. Elaboración de Informes de Monitoreo para el BID | 2 | 3. Informes semestrales, presentados | Junio, Diciembre | 2 | 2 | - |  | BID
Producto 7: Unión Europea |  |  | Enero a Diciembre | 2 | - | - | -
1. Paris21 |  |  |  | 1 |  |  | -
7.1.1 Discusión entre Pares "Reingeniería de los Sistemas Estadísticos: Preparándonos para el futuro" | 2 | 1. Episodios Realizados | Enero a Diciembre | 1 |  |  |  | Institucional y Cooperación | DPCE | Las personas vinculadas se encuentran en otras actividades. Sr. Oscar Sra. Sonia + El apoyo de otras personas de PARIS21 Sra. Cristina Sr. Mathías Sr. Geoffrey Sr. Pascual
7.1.2 Soporte Técnico - Colaboración Paraguay - PARIS21 - Costa Rica |  |  | Enero a Abril | 1 |  |  |  | Cooperación | DPCE
2. Adapta |  |  |  | 3 | 1 | 2 | -
7.2.1 Actualización del Módulo de la ENDE en ADAPTA. |  | 1. Carga y Monitoreo de la ENDE en la Herramienta ADAPTA | Febrero a Marzo | 2 | 1 | 1 |  | Institucional y Cooperación | DPCE | Las personas vinculadas se encuentran en otras actividades. Sra. Sonia
7.2.2 Instancia ADAPTA actualizada con brechas de datos actuales, monitoreo de ENDE y cálculo de costos de actividades |  |  |  | 2 |  | 2 |  | Cooperación | DPCE
7.2.3 Lista de Puntos focales del SISEN capacitadas en ADAPTA |  | 2. Personas Capacitadas en el Uso de ADAPTA | Febrero a Setiembre | 1 |  | 1 |  | Cooperación | DPCE
7.2.4 Fortalecimiento del uso del sistema ADAPTA para las estadísticas de género. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | Cooperación | DPCE | Las personas vinculadas se encuentran en otras actividades. Sra. Sonia
Producto 8: PARIS21 - Género |  |  | Enero a Junio | 3 | 1 | 2 | 46000000
1. Seguimiento a la EEG 2021 -2025 | 1. Del total de actividades prioritarias, 16 requeriran de monitoreo. | 1. Informe semestral de avance en ejecución de EEG | 1° semestre 2022 | 2 | 1 | 1 | 15000000 | Institucional y Cooperación | DPCE
2. Apoyo a las actividades referentes a la ENDE |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2000000 | Cooperación | DPCE
3. Costeo de la ENDE |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 21000000 | Institucional y Cooperación | DPCE
4. ONU MUJERES - GÉNERO |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 8000000 | Institucional y Cooperación | DPCE
1/ Para la distribución, tener en cuenta la cantidad total de personas (permanentes y contratadas) en el área. En el caso de que una personas esté involucrada en más de una actividad, registrar la cantidad y en el campo "observaciones", especificar si se trata de la misma persona y las actividades en la cuales está involucrada, para evitar duplicaciones.

## No_misionales
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTADÍSTICA
Planificación Institucional - 2022
Productos / Macroactividades | Meta programada para el año (Unidad de medida) | Resultados | Periodo de Ejecución | Cantidad de Personas vinculadas 1/ |  |  | Presupuesto - Monto total G. | Fuente de Financiamiento (presupuesto institucional o Cooperación) | Responsables | Cronograma | [47 empty] | Observaciones
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Total | Permanente | Contratado |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
DIRECCIÓN DE TALENTOS HUMANOS
Producto 1: Gestión de Compensaciones/Administración de Talentos Humanos | [8 empty] | DTH
1. Procesamiento para el Pago de Salarios |  | 1. Liquidación de pago de Salarios del personal en tiempo y forma | Enero a Diciembre | 3 | 1 | 1 |  | Presupuesto Institucional | Laura Araujo, Hugo Garay, Noemi Maidana, Mirian Giménez | bar: Enero 1 to Enero 2; Febrero 1 to Febrero 2; Marzo 1 to Marzo 2; Abril 1 to Abril 2; Mayo 1 to Mayo 2; Junio 1 to Junio 2; Julio 1 to Julio 2; Agosto 1 to Agosto 2; Septiembre 1 to Septiembre 2; Octubre 1 to Octubre 2; Noviembre 1 to Noviembre 2; Diciembre 1 to Diciembre 2
2. Procesamiento de Pagos de Complementarios |  | 2. Liquidación de pagos complementarios del personal en tiempo y forma | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1 |  |  | Laura Araujo, Hugo Garay, Noemi Maidana, Mirian Giménez | bar: Enero 1 to Enero 3; Febrero 1 to Febrero 3; Marzo 1 to Marzo 3; Abril 1 to Abril 3; Mayo 1 to Mayo 3; Junio 1 to Junio 3; Julio 1 to Julio 3; Agosto 1 to Agosto 3; Septiembre 1 to Septiembre 3; Octubre 1 to Octubre 3; Noviembre 1 to Noviembre 3; Diciembre 1 to Diciembre 3
3. Procesamiento de otros Gastos del Personal |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1 |  |  | Laura Araujo, Hugo Garay, Noemi Maidana, Mirian Giménez | bar: Enero 1 to Enero 3; Febrero 1 to Febrero 3; Marzo 1 to Marzo 3; Abril 1 to Abril 3; Mayo 1 to Mayo 3; Junio 1 to Junio 3; Julio 1 to Julio 3; Agosto 1 to Agosto 3; Septiembre 1 to Septiembre 3; Octubre 1 to Octubre 3; Noviembre 1 to Noviembre 3; Diciembre 1 to Diciembre 3
4. Publicación de Altas y Bajas |  | 3. Cumplimiento de la Ley 5189/2014, en tiempo y forma | Enero a Diciembre | 1 | 1 | - |  |  | Laura Araujo, Anibal Rossitto | bar: Enero 3 to Enero 4; Febrero 3 to Febrero 4; Marzo 3 to Marzo 4; Abril 3 to Abril 4; Mayo 3 to Mayo 4; Junio 3 to Junio 4; Julio 3 to Julio 4; Agosto 3 to Agosto 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Octubre 3 to Octubre 4; Noviembre 3 to Noviembre 4; Diciembre 3 to Diciembre 4
5. Control de asistencia de funcionarios |  |  | Enero a Diciembre | 1 | - | 1 |  |  | Laura Araujo, Leticia Ortíz | bar: Enero 1 to Enero 3; Febrero 1 to Febrero 3; Marzo 1 to Marzo 3; Abril 1 to Abril 3; Mayo 1 to Mayo 3; Junio 1 to Junio 3; Julio 1 to Julio 3; Agosto 1 to Agosto 3; Septiembre 1 to Septiembre 3; Octubre 1 to Octubre 3; Noviembre 1 to Noviembre 3; Diciembre 1 to Diciembre 3
6. Informe mensual de faltas según Reglamento Interno |  | 4. Desvinculación efectiva del personal en caso de que corresponda | Enero a Diciembre | 1 | - | 1 |  |  | Laura Araujo, Leticia Ortíz
7. Registro de las Comisiones de servicios |  |  | Enero a Diciembre | 1 | - | 1 |  |  | Laura Araujo, Leticia Ortíz
8. Jubilación de funcionarios si correspondiese |  |  | -
9. Retiro Voluntario/Renuncia si correspondiese |  |  | -
Producto 2: Contrataciones/Evaluación del Desempeño (EDD) | [8 empty] | DTH
1. Gestionar la Resolución de Contratación |  | 1. Contratación de personal en tiempo y forma | Enero a Diciembre | 2 | 1 | 1 |  | Presupuesto Institucional | Laura Cabañas - Fabian Espinoza
2. Elaborar el pedido de Habilitación en el SINARH e IDAP |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 2 | 0 |  |  | Laura Cabañas - Liz Rios
3. Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Laura Cabañas -Fabian Espinoza
4. Presentación de Declaración Jurada De Bienes y Rentas |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Laura Cabañas - Lilian López
5. Solicitar la evaluación del Desempeño de los afectados |  | 2. Evaluaciones sobre el desempeño del personal | Junio - Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Laura Cabañas - Lilian López | bar: Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
6. Gestionar la revisión de las Evaluaciones por parte de la Comisión. |  |  | Julio | 1 | 0 | 1 |  |  | Laura Cabañas - Lilian López | bar: Julio 1 to Julio 4
7. Remitir la EDD al legajo del funcionario. |  |  | Julio | 1 | 0 | 1 |  |  | Laura Cabañas - Lilian López | bar: Julio 1 to Julio 4
Producto 3: Gestión y Organización de empleo/Desprecarización de funcionarios contratados/Contratación de nuevo personal/Promoción de funcionarios permanentes | [8 empty] | DTH
1. Desprecarización del personal contratado. |  | 1. Reclutamiento, Selección, y promoción del personal idóneo para el logro de objetivos Institucionales | Enero a Diciembre | 5 | 0 | 5 |  | Presupuesto Institucional | César Melgarejo y Juan Moreno
2. Detección de Necesidades institucionales. |  |  | Enero y Febrero | 5 | 0 | 5 |  |  | César Melgarejo y Juan Moreno | bar: Enero 1 to Febrero 4
3. Concursos público de Oposición. |  |  | Enero a Diciembre | 5 | 0 | 5 |  |  | César Melgarejo y Víctor Ledezma
4. Concurso de méritos para cubrir requerimientos de las direcciones. |  |  | Enero a Diciembre | 5 | 0 | 5 |  |  | César Melgarejo y Víctor Ledezma
5. Concurso de méritos para cubrir requerimientos para el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 |  |  | Enero a Diciembre | [5 empty] | César Melgarejo
6. Promociones de funcionarios permanentes por concurso. |  |  | Abril a Setiembre | 5 | 0 | 5 |  |  | César Melgarejo y Dolly Biscotti | bar: Abril 1 to Septiembre 4
7. Certificación del Debido Proceso para los concursos |  |  | Enero a Diciembre | 5 | 0 | 5 |  |  | César Melgarejo y Dulce Ferreira
Producto 4: Inducción/Capacitación | [8 empty] | DTH
1. Elaboración de la certificación |  | 1. Personal calificado para el desempeño de funciones | Enero a Diciembre | 1 | 1 | 0 |  | Presupuesto Institucional | Zoraida Centurión
2. Elaborar el Plan Anual de Capacitación |  |  | Enero a Marzo | 1 | 1 | 0 |  |  | Zoraida Centurión | bar: Enero 1 to Marzo 4
3. Procesar las solicitudes de capacitación |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 2 | 0 |  |  | Zoraida Centurión Lourdes Espinola
4. Coordinar los eventos de capacitación |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 1 | 0 |  |  | Zoraida Centurión
5. Informar acerca de las oportunidades de capacitación |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Zoraida Centurión - Andrea Agüero
6. Procesar solicitudes de Inducción, Reinducción y Pasantías. |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 1 | 0 |  |  | Zoraida Centurión - Lourdes Espinola
Producto 5: Salud Ocupacional/Asistencia al Personal/Clima Laboral y Organizacional/Asesoría Laboral a funcionarios | [8 empty] | DTH
1. Implementación de medidas preventivas en cuanto a Seguridad, Salud y Ergonomía. |  | 1. Bienestar integral del funcionario | Enero a Diciembre | 2 | 0 | 2 |  | Presupuesto Institucional | Macarena Caballero - David Alcorta Cristian López
2. Aplicación de medidas preventivas. |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 0 | 2 |  |  | Macarena Caballero - David Alcorta Cristian López
3. Vigilancia de la Salud |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 1 | 0 |  |  | Macarena Caballero - Lourdes Espinola
4. Asistencia al funcionario |  |  | Enero a Diciembre | 2 | 0 | 2 |  |  | Macarena Caballero - David Alcorta Cristian López | bar: Junio 1 to Diciembre 4
5. Accesibilidad y Ajustes Razonables para personas con discapacidad |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Macarena Caballero - Rebeca Castillo | bar: Junio 1 to Diciembre 4
6. Evaluación del Clima Organizacional |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Macarena Caballero - Rebeca Castillo | bar: Junio 1 to Diciembre 4
7. Mesa de Denuncia y Asesoría Confidencial |  |  | Enero a Diciembre | 1 | 0 | 1 |  |  | Macarena Caballero - Rebeca Castillo | bar: Junio 1 to Diciembre 4
Producto 6: Gestión de Calidad | [8 empty] | DTH
1. Verificación de documentos producidos y recibidos en la DTH |  | 1. Procedimientos administrativos ajustados a normativas vigentes. | Enero a Diciembre | 4 | 2 | 2 |  | Presupuesto Institucional | Laura Araujo, Macarena Caballero, Laura Cabañas, César Melgarejo
2. Seguimiento y Monitoreo a los procesos |  | 2. Informes entregados en tiempo y forma. | Enero a Diciembre | 4 | 2 | 2 |  |  | Laura Araujo, Macarena Caballero, Laura Cabañas, César Melgarejo
3. Elaboración de Informes y provisión de documentos a instancias de control |  | 3.Expedientes tramitados y concluídos para el logro de objetivos Institucionales | Enero a Diciembre | 4 | 2 | 2 |  |  | Laura Araujo, Macarena Caballero, Laura Cabañas, César Melgarejo
4. Gestiones varias ante otras Instituciones y dependencias del INE |  |  | Enero a Diciembre | 4 | 2 | 2 |  |  | Laura Araujo, Macarena Caballero, Laura Cabañas, César Melgarejo
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Producto 1: Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria | [8 empty] | DAI
1- Ingresos - Recursos según Fuente de Financiamiento | 1. Comprobar que los Ingresos se registren y se informen adecuadamente y que los saldos sean razonables, y sean elaborados de acuerdo a las Normas y Leyes vigentes. | 1. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 20000000 | FF10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias | [48 empty] | Un permanente y un comisionado | bar: Marzo 1 to Abril 4
Producto 2: Auditoría Financiera - Estados Financieros | [8 empty] | DAI
1. Dictamen de Estados Financieros. | 1. Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Institución que los mismos hayan sido elaborados a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas, y Leyes vigentes. | 1. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 14000000 | FF10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias | [48 empty] | El Supervisor se encarga de supervisar todas las auditorías realizadas por los auditores | bar: Enero 1 to Febrero 4
Producto 3: Auditoría de Gestión | [8 empty] | DAI
1. LS-4 Liquidación de Salario- Nivel 100 | 1. Evaluar el grado de economia, eficacia, y eficiencia, cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados, velar por el cumplimiento de las Leyes normativas vigentes si las mismas fueron aplicads en base a las mismas | 1. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 3 | 1 | 2 | 21000000 | FF10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez | [48 empty] | Un auditor puede estar realizando varias auditorías a la vez | bar: Octubre 1 to Noviembre 4
2. Adquisiciones - UOC | 2. Verificar que la incorporación distribución de los bienes y/o servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adjudicación y si se han cumplido de acuerdo a las Leyes y Normativas vigentes | 2. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 2 | 0 | 17000000 |  | Pedro Torales Antonio Roa | bar: Julio 1 to Agosto 4
3. Patrimonio Activo Fijo- Verificación de Nuevas Adquisiciones e Incorporaciones | 3. Verificar que los bienes incorporados y adquiridos por la Institución estén conforme a lo adjudicado, que se hayan entregado en tiempo y forma, cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución CGR N° 236/2020 de Rendición de Cuentas y demas normatiavas y reglamentaciones vigentes | 3. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 2 | 2 | 22000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Antonio Roa Leila López
Producto 4. Auditorías Especializadas y/o Integral/Otros Trabajos de Auditoría/Otras Actividades | [8 empty] | DAI
1. Plan de Racionalización de gastos- Nivel 200 Servicios no personales OG 230- Pasajes y Viáticos Nivel 300-Bienes de Consumo e Insumos OG 360 Combustibles y Lubricantes. | 1. Evaluación y control de los mismos de acuerdo a las normas internas de control y disposiciones emanadas, recomendar para la toma de decisiones de la Máxima Autoridad Institucional. | 1. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 1 | 3 | 23000000 | FF10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez,Leila López | bar: Agosto 1 to Agosto 4; Octubre 1 to Octubre 4
Producto 5. Otros trabajos de Auditoría | [8 empty] | DAI
1 . Evaluaión grado de Imlementación MECIP 2015 | 1. Evaluar y determinar que el control interno de las distintas áreas de la Institución en la implementación del Mecip 2015 y evaluar y remitir el nivel de madurez a los organismos de control AGPE y la CGR y asi fortalecer el control interno de la Institución, | 1. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 16000000 | FF10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | bar: Enero 1 to Febrero 4
2. Auditoria de Seguimiento PMI-PMF-APM | 2. Dar segimiento a los planes de mejora resultado de las auditorías realiazadas y así recomendar las medidas para promover las mejoras institucionales | 2. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 3 | 1 | 2 | 37000000 |  | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez,Antonio Roa | bar: Enero 1 to Enero 4; Mayo 1 to Mayo 4; Julio 1 to Julio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4
3. Disponibilidad -Ejecución Caja Chica (FF-1) | 3. Determinar la correcta imputación de los fondos destinados a los gastos realizados por Fondo Fijo Caja Chica fueron aplicadas según las reglamentaciones y normativas vigentes, | 3. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 1 | 3 | 25000000 |  | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez, Antonio Leila López | bar: Enero 3 to Enero 4; Marzo 3 to Marzo 4; Mayo 3 to Mayo 4; Julio 3 to Julio 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Noviembre 3 to Noviembre 4
4- Evaluación del Cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Conrataciones Públicas" | 4. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Ley 2051/03 en su art. 41,según lo dispuesto por AGPE- Auditoría General del Poder Ejecutivo. | 4. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 8000000 |  | Pedro Torales, Leila López, Antonio | bar: Enero 3 to Enero 4; Julio 3 to Julio 4
5. Investigación sobre Irregularidad presentada por la DAF dispuesto por la Resolución INE N° 723/2021 | 5. Cautelar el patrimonio Institucional, ante posibles hecho de daño patrimonial dando cumplimiento a lo establecido el las leyes y recglamentaciones vigente y asi dar recomendaciones para la toma de decisión por la Máxima Autoridad Institucional. | 5. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 37000000 |  | PedroTorales, Leila López Antonio Roa Juana Martínez | bar: Marzo 1 to Marzo 4; Junio 1 to Junio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
6. Evaluación Efectiva del nivel de madurez del Sistema de Control Interno de acuerdo a las disposiciones Resolución CGR N°377/2016, Resolución CGR N° 147/2019; Resolución AGPE N° 47/2019 | 6. Evaluar el control interno de las distintas áreas de la Institución en la implementación del Mecip 2015 y el nivel de madurez a través de los organismos de control AGPE y la CGR y asi fortalecer el control interno de la Institución, | 6. Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 7000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias | bar: Febrero 1 to Febrero 4
7- Trabajos Administrativos. |  |  | 2022 | 2 | 1 | 1 | 5000000 |  | Leila López Mariana Yglesias
8- Capacitación Personal. |  |  | 2022 | 5 | 2 | 3 | 6000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez, Antonio Roa, Leila López
9- Vacaciones, permisos y reposos. |  |  | 2022 | 5 | 2 | 3 | 23000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez, Antonio Roa, Leila López
Centro de Información Estadística
Producto 1: Fortalecer los procedimientos técnicos bibliotecarios
1. Inventario físico de publicaciones nacionales e internacionales |  | 1. Inventario | Febrero a Diciembre | 2 | 1 | 1 |  | Presupuesto Institucional | María Rodríguez Gloria González
2. Registro, catalogación, clasificación y asignación de ecabezamientos de materia y descriptores de las publicaciones nacionales e internacionales |  | 2. Informe | Febrero a Diciembre
3. Preparación física de las publicaciones nacionales e internacionales. |  | 3. Informe | Junio y Diciembre | bar: Junio 4; Diciembre 1
4. Elaborar informes de avance. |  | 4. Informe | Junio y Diciembre | bar: Junio 4; Diciembre 1
5. Automatización de las publicaciones nacionales e internacionales. |  | 5. Catálogo | Mayo y Octubre | bar: Mayo 1 to Mayo 4; Octubre 1 to Octubre 4
6. Corrección, edición, diseño y difusión del catálogo y bibliografía de las publicaciones. |  | 6. Catálogo | Junio, Julio y Noviembre | bar: Junio 1 to Julio 1; Noviembre 1 to Diciembre 1
7. Elaborar manual de circulación y préstamo. |  | 7. Manual de procedimientos | Julio a Diciembre | bar: Julio 1 to Diciembre 4
Producto 2: Establecer la cooperación interbibliotecaria entre las Unidades de Informacion, nacionales e internacionales afines | [8 empty] | CIES
1. Elaborar listado de instituciones (bibliotecas y centros de información) e Identificar instituciones afines al tema estadístico publicado. |  | 1. Listado | Febrero a Junio | 3 | 3 | - |  | Presupuesto Institucional | Juana Cuevas, Gloria González, Marco Almirón | bar: Febrero 1 to Junio 1
2. Integración y participación activa en redes de bibliotecas. |  | 2. Cronograma | Febrero a Diciembre
3. Elaborar informes de avance. |  | 3. Informe | Junio y Diciembre | bar: Junio 2; Diciembre 2
4. Realizar donaciones de publicaciones producidas por la institución, según formato disponible. |  | 4. Informe | Febrero a Diciembre
Producto 3: Atención al usuario | [8 empty] | CIES
1. Registro y control estadístico. |  | 1. Planillas de registro | Febrero a Diciembre | 4 | 3 | 1 |  | Presupuesto Institucional | Juana Cuevas, Gloria González, Marco Almirón, María Rodriguez
2. Orientación y adaptación de los servicios bibliotecarios. |  |  | Febrero a Diciembre
3. Habilitación de PC para el usuario. |  |  | Febrero | bar: Febrero 1 to Febrero 4
4. Disponer de dispositivos para grabar datos solicitados por el usuario |  |  | Abril a Junio | bar: Abril 2 to Junio 1
5. Responder a todas las solicitudes informacionales realizadas por los usuarios. |  |  | Febrero a Diciembre
Producto 4: Promover el uso de un catálogo en línea de las publicaciones | [8 empty] | CIES
1. Cronograma y plan de trabajo. |  | 1. Cronograma | Julio | 4 | 3 | 1 |  | Presupuesto Institucional | Juana Cuevas, Gloria González, Marco Almirón, María Rodríguez | bar: Julio 1 to Julio 4
2. Diagnóstico de la situación del registro, catalogación, clasificación y asignación de encabezamientos de materia a las publicaciones. |  | 2. Informe | Julio | bar: Julio 1 to Julio 4
3. Diagnóstico, verificación y corrección de la información contenida en la base de datos. |  | 3. Catálogo | Julio y Agosto | bar: Julio 1 to Agosto 4
4. Elaborar proyecto de implementación de un catálogo en línea. |  | 4. Proyecto | Agosto | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Producto 5: Extensión bibliotecaria | [8 empty] | CIES
1. Elaborar listado de instituciones (públicas, ONGs, educativo, ….) e Identificar Instituciones afines al tema estadístico publicado. |  | 1. Listado | Febrero a Mayo | 2 | 2 | - |  | Presupuesto Institucional | Juana Cuevas Gloria González | bar: Febrero 1 to Mayo 4
2. Elaborar proyecto de difusión de información estadística. |  | 2. Proyecto | Junio | 1 | 1 | - |  |  | Juana Cuevas | bar: Junio 1 to Junio 4
3. Cronograma de trabajo según calendario estadístico y fechas conmemorativas. |  | 3. Cronograma | Febrero a Diciembre | 2 | 2 | - |  |  | Juana Cuevas Gloria González
4. Promover la participación en los eventos organizados por el INE, a través de la presentación en PPT de los documentos publicados en la web institucional. |  | 4. Registro fotográfico | Febrero a Diciembre | 1 | 1 | - |  |  | Juana Cuevas
5. Elaborar una pequeña publicación (de bolsillo) con indicadores conforme a la demanda de usuarios. |  | 5. Publicación | Marzo a Abril | bar: Marzo 1 to Mayo 1
6. Elaborar pequeños souvenir (con materiales disponibles) para distribución. |  | 6. Souvenirs | Febrero a Abril | bar: Febrero 1 to Abril 2
Comunicación
Producto 1: Producción, publicación y difusión de materiales informativos | [8 empty] | Comunicación
1. Redacción de materiales de difusión (gacetillas, afiches, flyers, guiones, etc.). |  | 1. Materiales redactados. |  | 3 |  | 3
2. Publicación de contenido institucional en medios oficiales de comunicación (redes sociales oficiales y página web). |  | 2. Contenido publicado en los medios institucionales. |  | 3 |  | 3
3. Gestión de prensa para publicaciones medios de comunicación televisivos, radiales, escritos y digitales. |  | 3. Contenido institucional publicado en medios de comunicación. |  | 3 |  | 3
4. Monitoreo de medios de comunicación y clipping de prensa. |  | 4. Medios de comunicación monitoreados y clipping completado. |  | 3 |  | 3
5. Atención a representantes de medios de comunicación y de dependencias de comunicación de diversas instituciones. |  | 5. Relacionamiento con representantes de medios de comunicación. |  | 3 |  | 3
Producto 2: Diseño gráfico | [8 empty] | Comunicación
1. Diagramación de documentos. |  | 1. Documentos diagramados |  | 1 |  | 1
2. Elaboración de flyers y otros materiales gráficos digitales (redes sociales y web). |  | 2. Materiales gráficos digitales diseñados |  | 1 |  | 1
3. Diseño gráfico de otros materiales. |  | 3. Otros materiales diseñados |  | 1 |  | 1
Producto 3: Producción de materiales audiovisuales | [8 empty] | Comunicación
1. Cobertura fotográfica de eventos institucionales. |  | 1. Toma de imágenes realizada |  | 5 |  | 5 | [51 empty] | mismo personal de producto 1 y 2
2. Cobertura audiovisual de eventos institucionales. |  | 2. Grabación de videos realizada |  | 2 |  | 2 | [51 empty] | mismo personal de producto 2
3. Edición de contenido gráfico. |  | 3. Fotografías editadas |  | 2 |  | 2 | [51 empty] | mismo personal de producto 2
4. Edición de contenido audiovisual. |  | 4. Videos editados |  | 2 |  | 2 | [51 empty] | mismo personal de producto 2
Producto 4: Campaña de Comunicación del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 | [8 empty] | Comunicación
1. Elaboración de la estrategia de comunicación orientada a los diferentes públicos. |  | 1. Estrategia de comunicación elaborada |  | 2 |  | 2 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
2.Elaboración del presupuesto de la campaña comunicacional. |  | 2. Presupuesto de la campaña de comunicación elaborado |  | 2 |  | 2 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
3. Diseño de pliegos de bases y condiciones para los llamados a contratación. |  | 3. Pliegos diseñados |  | 2 |  | 2 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
4. Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación digital. |  | 4. Estrategia de comunicación digital elaborada |  | 4 |  | 4 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
5. Diseño y ejecución de la estrategia de prensa. |  | 5. Estrategia de prensa elaborada |  | 3 |  | 3 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
6.Cobertura y edición de contenido gráfico y audiovisual. |  | 6. Contenido gráfico y audiovisual elaborado |  | 4 |  | 4 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
7. Diagramación y diseño de materiales. |  | 7. Materiales diagramados y diseñados |  | 1 |  | 1 | [51 empty] | mismo personal de producto 1, 2, 3 y 5
Producto 5: Comunicación interna | [8 empty] | Comunicación
1. Elaboración de materiales informativos para el público interno institucional. |  | 1. Materiales informativos elaborados |  | 3 |  | 3 | [51 empty] | mismo personal de producto 1
2. Difusión de materiales informativos para el público interno. |  | 2. Materiales informativos difundidos |  | 3 |  | 3 | [51 empty] | mismo personal de producto 1
3. Realización de eventos de comunicación interna. |  | 3. Eventos realizados |  | 3 |  | 3 | [51 empty] | mismo personal de producto 1
MECIP
Producto 1: Apoyo para conformación de Grupos de Trabajo | [8 empty] | MECIP
1. Asistencia para la integración de los funcionarios a los diferentes niveles de trabajos necesarios para el desarrollo de la implementación. | Anual | 1. Apoyo técnico a los Grupos de trabajo | Enero a Diciembre | 3 | 2 | 1 | 140640000 | F.F 10 | Raúl David Perdomo, Mabel Montiel, Hugo Torres | [48 empty] | El señor Raúl David Perdomo es comisionado de la Municipalidad de Capiatá | bar: Marzo 1 to Mayo 4; Septiembre 1 to Octubre 4
2. Solicitud de Formalización por acto administrativo de la Máxima Autoridad. | bar: Marzo 1 to Mayo 4; Septiembre 1 to Octubre 4
3. Monitoreo a la Solicitud | [57 empty] | El monto señalado no es propio solo de una actividad | bar: Marzo 1 to Mayo 4; Septiembre 1 to Octubre 4
4. Formalización correspondiente mediante Resolución. | bar: Marzo 1 to Mayo 4; Septiembre 1 to Octubre 4
Producto 2: Capacitación y orientación para la construcción de estándares de control | [8 empty] | MECIP
1. Brindar apoyo técnico a los integrantes de los grupos de trabajos. | Anual | 1. Capacitación a los equipos que integran los diferentes grupos de trabajo con lineamientos técnicos | Enero a Diciembre | 3 | 2 | 1 | 140640000 | F.F 10 | Raúl David Perdomo, Mabel Montiel, Hugo Torres | [48 empty] | El señor Raúl David Perdomo es comisionado de la Municipalidad de Capiatá | bar: Febrero 1 to Abril 4; Septiembre 1 to Octubre 4
2. Orientación sobre los lineamientos técnicos para el desarrollo, implementación y autoevaluación. | bar: Febrero 1 to Abril 4; Septiembre 1 to Octubre 4
3. Apoyo a los grupos de trabajos para el diseño del mejoramiento de los estándares que integran el Sistema de Control Interno de la Institución. | [57 empty] | El monto señalado no es propio solo de una actividad | bar: Febrero 1 to Abril 4; Septiembre 1 to Octubre 4
Producto 3: Seguimiento y evaluación del plan de trabajo | [8 empty] | MECIP
1. Monitoreo y análisis técnico de las actividades establecidas en el plan. | Anual | 1. Supervisión de las actividades establecidas en el plan de trabajo | Enero a Diciembre | 3 | 2 | 1 | 140640000 | F.F 10 | Raúl David Perdomo, Mabel Montiel, Hugo Torres | [48 empty] | El señor Raúl David Perdomo es comisionado de la Municipalidad de Capiatá | bar: Enero 1 to Febrero 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
2. Seguimiento del cronograma de trabajo de desarrollo del sistema de control interno | bar: Enero 1 to Febrero 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
3. Evidencia documental de los avances | [57 empty] | El monto señalado no es propio solo de una actividad | bar: Enero 1 to Febrero 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
Producto 4: Generación de informes de seguimiento para usuarios internos | [8 empty] | MECIP
1. Recopilación de las Evidencias documentales | Mensual | 1. Recolección de avances de los documentos respaldatorios | Enero , Junio y Diciembre | 2 | 1 | 1 | 107040000 | F.F 10 | Raúl David Perdomo, Hugo Torres | [48 empty] | El señor Raúl David Perdomo es comisionado de la Municipalidad de Capiatá | bar: Enero 1 to Enero 4; Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
2. Evaluación de los documentos respaldatorios | [57 empty] | El monto señalado no es propio solo de una actividad | bar: Enero 1 to Enero 4; Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
Producto 5: Generación de informes de seguimiento para usuarios externos | [8 empty] | MECIP
1. Elaboración de reportes de avances del SCI | Mensual | 1. Elaboración de informes sobre las evidencias recolectadas y posterior carga en el sistema web de la MECIP - AGPE | Enero , Junio y Diciembre | 2 | 1 | 1 | 107040000 | F.F 10 | Raúl David Perdomo, Hugo Torres | [48 empty] | El señor Raúl David Perdomo es comisionado de la Municipalidad de Capiatá | bar: Enero 1 to Enero 4; Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
2. Remisión de los reportes a la Auditoria Interna Institucional - AI | bar: Enero 1 to Enero 4; Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
3. Carga en el sistema para la evaluación de la Auditoria General del Poder Ejecutivo - AGPE | [57 empty] | El monto señalado no es propio solo de una actividad | bar: Enero 1 to Enero 4; Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
AUDITORIA INTERNA
Producto 1: Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria
1- Ingresos - Recursos según Fuente de Finaciamiento | Comprobar que los Ingresos se registren y se informen adecuadamente y que los saldos sear razonables, y sean elaborados de acuersdos a las Normas y Leyes vigentes. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 20000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | [48 empty] | Un permanente y un comisionado | bar: Marzo 1 to Abril 4
Producto 2: Auditoría Financiera - Estados Financieros
1. Dictamen de Estados Financieros. | Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Institución que los mismos hayan sido elaborados a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas, y Leyes vigentes. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 14000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | [48 empty] | El Supervisor se encarga de supervisar todas las auditorías realizadas por los auditores | bar: Enero 1 to Febrero 4
Producto 3: Auditoría de Gestión
1. LS-4 Liquidación de Salario- Nivel 100 | Evaluar el grado de economia, eficacia, y eficiencia, cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados, velar por el cumplimiento de las Leyes normativas vigentes si las mismas fueron aplicads en base a las mismas | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 3 | 1 | 2 | 21000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez | [48 empty] | Un auditor puede estar realizando varias auditorías a la vez | bar: Octubre 1 to Noviembre 4
2. Adquisiciones - UOC | Verificar que la incorporación distribución de los bienes y/o servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adjudicación y si se han cumplido de acuerdo a las Leyes y Normativas vigentes, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 2 | 0 | 17000000 | 10 | Pedro Torales Antonio Roa | bar: Julio 1 to Agosto 4
3. Patrimonio Activo Fijo- Verificación de Nuevas Adquisiciones e Incorporaciones | Verificar que los bienes incorporados y adquiridos por la Institución estén conforme a lo adjudicado, que se hayan entregado en tiempo y forma, cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución CGR N° 236/2020 de Rendición de Cuentas y demas normatiavas y reglamentaciones vigentes, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 2 | 2 | 22000000 | 10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Antonio Roa Leila López
Producto 4. Auditorías Especializadas y/o Integral/Otros Trabajos de Auditoría/Otras Actividades
1. Plan de Racionalización de gastos- Nivel 200 Servicios no personales OG 230- Pasajes y Viáticos Nivel 300-Bienes de Consumo e Insumos OG 360 Combustibles y Lubricantes. | Evaluación y control de los mismos de acuerdo a las normas internas de control y disposiciones emanadas, recomendar para la toma de decisiones de la Máxima Autoridad Institucional. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 1 | 3 | 23000000 | 10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez,Leila López | bar: Agosto 1 to Agosto 4; Octubre 1 to Octubre 4
Producto 5. Otros trabajos de Auditoría
1 . Evaluaión grado de Imlementación MECIP 2015 | evaluar y determinar que el control interno de las distintas áreas de la Institución en la implementación del Mecip 2015 y evaluar y remitir el nivel de madurez a los organismos de control AGPE y la CGR y asi fortalecer el control interno de la Institución, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 16000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | bar: Enero 1 to Febrero 4
2. Auditoria de Seguimiento PMI-PMF-APM | Dar segimiento a los planes de mejora resultado de las auditorías realiazadas y así recomendar las medidas para promover las mejoras institucionales | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 3 | 1 | 2 | 37000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez,Antonio Roa | bar: Enero 1 to Enero 4; Mayo 1 to Mayo 4; Julio 1 to Julio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4
3. Disponibilidad -Ejecución Caja Chica (FF-1) | determnar la correcta imputación de los fondos destinados a los gastos realizados por Fondo Fijo Caja Chica fueron aplicadas según las reglamentaciones y normativas vigentes, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 1 | 3 | 25000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez, Antonio Leila López | bar: Enero 3 to Enero 4; Marzo 3 to Marzo 4; Mayo 3 to Mayo 4; Julio 3 to Julio 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Noviembre 3 to Noviembre 4
4- Evaluación del Cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Conrataciones Públicas" | Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Ley 2051/03 en su art. 41,según lo dispuesto por AGPE- Auditoría General del Poder Ejecutivo. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 8000000 | 10 | Pedro Torales, Leila López, Antonio | bar: Enero 3 to Enero 4; Julio 3 to Julio 4
5. Investigación sobre Irregularidad presentada por la DAF dispuesto por la Resolución INE N° 723/2021 | Cautelar el patrimonio Institucional, ante posibles hecho de daño patrimonial dando cumplimiento a lo establecido el las leyes y recglamentaciones vigente y asi dar recomendaciones para la toma de decisión por la Máxima Autoridad Institucional. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 37000000 | 10 | PedroTorales, Leila López Antonio Roa Juana Martínez | bar: Marzo 1 to Marzo 4; Junio 1 to Junio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
6. Evaluación Efectiva del nivel de madurez del Sistema de Control Interno de acuerdo a las disposiciones Resolución CGR N°377/2016, Resolución CGR N° 147/2019; Resolución AGPE N° 47/2019 | Evaluar el control interno de las distintas áreas de la Institución en la implementación del Mecip 2015 y el nivel de madurez a través de los organismos de control AGPE y la CGR y asi fortalecer el control interno de la Institución, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 7000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | bar: Febrero 1 to Febrero 4
7- Trabajos Administrativos. |  |  | 2022 | 2 | 1 | 1 | 5000000 | 10 | Leila López Mariana Yglesias
8- Capacitación Personal. |  |  | 2022 | 5 | 2 | 3 | 6000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez, Antonio Roa, Leila López
9- Vacaciones, permisos y reposos. |  |  | 2022 | 5 | 2 | 3 | 23000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez, Antonio Roa, Leila López
Producto 1: Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria
1- Ingresos - Recursos según Fuente de Finaciamiento | Comprobar que los Ingresos se registren y se informen adecuadamente y que los saldos sear razonables, y sean elaborados de acuersdos a las Normas y Leyes vigentes. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 20000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | [48 empty] | Un permanente y un comisionado | bar: Marzo 1 to Abril 4
Producto 2: Auditoría Financiera - Estados Financieros
1. Dictamen de Estados Financieros. | Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Institución que los mismos hayan sido elaborados a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y las Normas, y Leyes vigentes. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 14000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | [48 empty] | El Supervisor se encarga de supervisar todas las auditorías realizadas por los auditores | bar: Enero 1 to Febrero 4
Producto 3: Auditoría de Gestión
1. LS-4 Liquidación de Salario- Nivel 100 | Evaluar el grado de economia, eficacia, y eficiencia, cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados, velar por el cumplimiento de las Leyes normativas vigentes si las mismas fueron aplicads en base a las mismas | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 3 | 1 | 2 | 21000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez | [48 empty] | Un auditor puede estar realizando varias auditorías a la vez | bar: Octubre 1 to Noviembre 4
2. Adquisiciones - UOC | Verificar que la incorporación distribución de los bienes y/o servicios adquiridos se realicen conforme a las necesidades y condiciones de adjudicación y si se han cumplido de acuerdo a las Leyes y Normativas vigentes, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 2 | 0 | 17000000 | 10 | Pedro Torales Antonio Roa | bar: Julio 1 to Agosto 4
3. Patrimonio Activo Fijo- Verificación de Nuevas Adquisiciones e Incorporaciones | Verificar que los bienes incorporados y adquiridos por la Institución estén conforme a lo adjudicado, que se hayan entregado en tiempo y forma, cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución CGR N° 236/2020 de Rendición de Cuentas y demas normatiavas y reglamentaciones vigentes, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 2 | 2 | 22000000 | 10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Antonio Roa Leila López
Producto 4. Auditorías Especializadas y/o Integral/Otros Trabajos de Auditoría/Otras Actividades
1. Plan de Racionalización de gastos- Nivel 200 Servicios no personales OG 230- Pasajes y Viáticos Nivel 300-Bienes de Consumo e Insumos OG 360 Combustibles y Lubricantes. | Evaluación y control de los mismos de acuerdo a las normas internas de control y disposiciones emanadas, recomendar para la toma de decisiones de la Máxima Autoridad Institucional. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 1 | 3 | 23000000 | 10 | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez,Leila López | bar: Agosto 1 to Agosto 4; Octubre 1 to Octubre 4
Producto 5. Otros trabajos de Auditoría
1 . Evaluaión grado de Imlementación MECIP 2015 | evaluar y determinar que el control interno de las distintas áreas de la Institución en la implementación del Mecip 2015 y evaluar y remitir el nivel de madurez a los organismos de control AGPE y la CGR y asi fortalecer el control interno de la Institución, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 16000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | bar: Enero 1 to Febrero 4
2. Auditoria de Seguimiento PMI-PMF-APM | Dar segimiento a los planes de mejora resultado de las auditorías realiazadas y así recomendar las medidas para promover las mejoras institucionales | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 3 | 1 | 2 | 37000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez,Antonio Roa | bar: Enero 1 to Enero 4; Mayo 1 to Mayo 4; Julio 1 to Julio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4
3. Disponibilidad -Ejecución Caja Chica (FF-1) | determnar la correcta imputación de los fondos destinados a los gastos realizados por Fondo Fijo Caja Chica fueron aplicadas según las reglamentaciones y normativas vigentes, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 4 | 1 | 3 | 25000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias Juana Martinez, Antonio Leila López | bar: Enero 3 to Enero 4; Marzo 3 to Marzo 4; Mayo 3 to Mayo 4; Julio 3 to Julio 4; Septiembre 3 to Septiembre 4; Noviembre 3 to Noviembre 4
4- Evaluación del Cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Conrataciones Públicas" | Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Ley 2051/03 en su art. 41,según lo dispuesto por AGPE- Auditoría General del Poder Ejecutivo. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 8000000 | 10 | Pedro Torales, Leila López, Antonio | bar: Enero 3 to Enero 4; Julio 3 to Julio 4
5. Investigación sobre Irregularidad presentada por la DAF dispuesto por la Resolución INE N° 723/2021 | Cautelar el patrimonio Institucional, ante posibles hecho de daño patrimonial dando cumplimiento a lo establecido el las leyes y recglamentaciones vigente y asi dar recomendaciones para la toma de decisión por la Máxima Autoridad Institucional. | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 37000000 | 10 | PedroTorales, Leila López Antonio Roa Juana Martínez | bar: Marzo 1 to Marzo 4; Junio 1 to Junio 4; Septiembre 1 to Septiembre 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
6. Evaluación Efectiva del nivel de madurez del Sistema de Control Interno de acuerdo a las disposiciones Resolución CGR N°377/2016, Resolución CGR N° 147/2019; Resolución AGPE N° 47/2019 | Evaluar el control interno de las distintas áreas de la Institución en la implementación del Mecip 2015 y el nivel de madurez a través de los organismos de control AGPE y la CGR y asi fortalecer el control interno de la Institución, | Control, Evaluación, detección de Riesgos, detectados de acuerdo a controles realizados de acuerdo a las Norma Internacional de Auditoria (NIA) y la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) y las Normas Legales Vigentes | 2022 | 2 | 1 | 1 | 7000000 | 10 | Pedro Torales Mariana Yglesias | bar: Febrero 1 to Febrero 4
7- Trabajos Administrativos. |  |  | 2022 | 2 | 1 | 1 | 5000000 | 10 | Leila López Mariana Yglesias
8- Capacitación Personal. |  |  | 2022 | 5 | 2 | 3 | 6000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez, Antonio Roa, Leila López
9- Vacaciones, permisos y reposos. |  |  | 2022 | 5 | 2 | 3 | 23000000 |  | Pedro Torales, Mariana Yglesias, Juana Martínez, Antonio Roa, Leila López
ANTICORRUPCIÓN
Producto 1:
Informe de Rendición de Cuentas Institucional | 4 informes trimestrales | Fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso de la integridad y transparencia en el INE | Trimestral | 2 | 2 |  | 5559264 | 10 | Leopoldo López y Benjamín Rivas | bar: Abril 1 to Abril 4; Agosto 1 to Agosto 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
Producto 2:
Talleres y Charlas, inducción a la ética a los funcionarios del INE | 1 Informe semestral | Implementar en el INE prácticas de integirdad y ética pública orientadas a la satisfacción de la ciudadania | Semestral | 2 | 2 |  | 3706176 | 10 | Leopoldo López y Benjamín Rivas | bar: Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
Producto 3:
Investigaciones por denuncias de posibles hechos de corrupción de funcionarios del INE | Conforme a las denuncias SENAC ingresadas al portal de la SENAC | Disponer de canales efectivos de recepción e investigación de denuncias por supuestos hechos de corrupción | Durante todo el año | 2 | 2 |  | 5559264 | 10 | Leopoldo López y Benjamín Rivas

## no misionales (hidden)
Planificación Programática DGEEC: Etapas / Componentes / Productos / Macroactividades | Resultados intermedios | Inicio | Fin | Cantidad de Personas vinculadas* | Total G.** | Responsable*** | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Observaciones
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Producto : Gestión de Compensaciones/Administración de Talentos Humanos |  |  |  | 9 | 457860000 | DTH
Actividades | Resultados |  |  | 9 | 457860000 | DTH
Procesamiento para el Pago de Salarios | Liquidación de pago de Salarios del personal |  |  | 9 | 457860000
Procesamiento de Pagos de Complementarios | Liquidación de pagos complementarios del personal
Procesamiento de otros Gastos del Personal
Publicación de Altas y Bajas | Cumplimiento de la Ley 5189/2014
Control de asistencia de funcionarios
Informe mensual de faltas según Reglamento Interno | Desvinculación efectiva del personal en caso de que corresponda
Registro de las Comisiones de servicios
Jubilación de funcionarios si correspondiese
Retiro Voluntario/Renuncia si correspondiese
Producto : Contrataciones/Evaluación del Desempeño (EDD) |  |  |  | 3 | 177879000 | DTH
Actividades | Resultados |  |  | 3 | 177879000 | DTH
Gestionar la Resolución de Contratación | Contratación de personal en tiempo y forma |  |  | 3 | 177879000 | Dto de Administración de Talentos Humanos, Staff y Dirección de Talentos Humanos
Elaborar el pedido de Habilitación en el SINARH e IDAP
Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios | Evaluaciones sobre el desempeño del personal
Solicitar la evaluación del Desempeño de los afectados
Gestionar la revisión de las Evaluaciones por parte de la Comisión.
Remitir la EDD al legajo del funcionario.
Producto : Gestión y Organización de empleo/Desprecarización de funcionarios contratados/Contratación de nuevo personal/Promoción de funcionarios permanentes |  |  |  | 3 | 96866000 | DTH
Actividades | Resultados |  |  | 3 | 96866000 | DTH
Creación de categorias y modificación de anexo de personal | Reclutamiento, Selección, y promoción del personal idóneo para el logro de objetivos Institucionales |  |  | 3 | 96866000 | Coordinación de Gestión y Organización de empleo y Dirección de Talentos Humanos
Homologación de Perfiles
Conformación del Comité de Selección
Aprobación de la Máxima Autoridad Institucional para la realización del Concurso.
Ejecución del Llamado a Concurso
Certificación del Debido Proceso
Solicitud a la Secretaría de la Función Pública la autoriación para la contratación de nuevo personal por la vía de la excepción al concurso de méritos.
Producto : Inducción/Capacitación |  |  |  | 2 | 268560500 | DTH
Actividades | Resultados |  |  | 2 | 268560500 | DTH
Elaboración de la certificación | Personal calificado para el desempeño de funciones |  |  | 2 | 268560500 | Dto de Desarrollo y Dirección de Talentos Humanos
Elaborar el Plan Anual de Capacitación
Procesar las solicitudes de capacitación
Coordinar los eventos de capacitación
Informar acerca de las oportunidades de capacitación
Producto : Salud Ocupacional/Asistencia al Personal/Clima Laboral y Organizacional/Asesoría Laboral a funcionarios |  |  |  | 3 | 101400000 | DTH
Actividades | Resultados |  |  | 3 | 101400000 | DTH
Implementación de medidas preventivas en cuanto a Seguridad, Salud y Ergonomía. | Bienestar integral del funcionario |  |  | 3 | 101400000 | Dto de Desarrollo y Dirección de Talentos Humanos
Aplicación de medidas preventivas.
Vigilancia de la Salud
Asistencia al funcionario
Accesibilidad y Ajustes Razonables para personas con discapacidad
Evaluación del Clima Organizacional
Mesa de Denuncia y Asesoría Confidencial
Producto : Gestión de Calidad |  |  |  | 6 | 277026750 | DTH
Actividades | Resultados |  |  | 6 | 277026750 | DTH
1. Verificación de documentos producidos y recibidos en la DTH | Procedimientos administrativos ajustados a normativas vigentes. |  |  | 6 | 277026750 | Staff y Dirección de Talentos Humanos
2. Seguimiento y Monitoreo a los procesos | Informes entregados en tiempo y forma.
3. Elaboración de Informes y provisión de documentos a instancias de control | Expedientes tramitados y concluídos para el logro de objetivos Institucionales
4. Gestiones varias ante otras Instituciones y dependencias de la DGEEC
Producto : Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria/Auditoría Financiera -Estados Financieros/Auditoría de Gestión. |  |  |  | 3 | 0 | DAI
Actividades | Resultados |  |  | 3 | 0 | DAI
1. Nivel 200 - Servicios no personales |  |  |  | 3 |  | Juana Martínez
2. Ingresos - Recursos Institucionales |  |  |  | 3
1.Dictamen de Estados Financieros. |  |  |  | 2
1. Liquidación de Salario- Nivel 100 (LS-4) |  |  |  | 3 |  | Juana Martínez Mariana Yglesias
2. Adquisiciones - UOC |  |  |  | 3
3.Patrimonio - Activo Fijo Inventario General de Bienes |  |  |  | 3
Producto : Auditorías Especializadas y/o Integral/Otros Trabajos de Auditoría/Otras Actividades |  |  |  | 3 | 0 | DAI
Actividades | Resultados |  |  | 3 | 0 | DAI
1.Plan de Racionalización de gastos Objeto de Gasto 230 Pasajes y Viáticos Objeto de Gasto 360 Combustibles y Lubricantes. (PV-2,CL-3 |  |  |  | 3 |  | Juana Martínez Mariana Yglesias | [48 empty] | Contratación de 2 (dos) Auditores Senior, Contratación de 1 (un) Auditor Junior, Contratación de 1 (uno) Técnico en Informática
1.Auditoria del Sistema de Control Interno conforme a las Normas de Requisitos Mnimos MECIP 2015 |  |  |  | 3 |  | Juana Martinez Mariana Yglesias
2.Auditoria de Seguimiento PMI-PMF-APM |  |  |  | 3
3.Disponibilidad -Ejecución Caja Chica (FF-1) |  |  |  | 3
4-Evaluación del Cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Conrataciones Públicas" |  |  |  | 3
5.Informe sobre el entendimiento entre el IBGE (Instituto Brasileño de Geografia y Estadistica )y la DGEEC sobre prestamo de PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal Digital ) |  |  |  | 3
1- Trabajos Administrativos. |  |  |  | 3 |  | Leila López
2- Capacitación Personal. |  |  |  | 3
3- Vacaciones, permisos y reposos. |  |  |  | 3
Producto : Fortalecer los procedimientos técnicos bibliotecarios |  |  |  | 2 | 0 | CIES
Actividades | Resultados |  |  | 2 | 0 | CIES
1. Inventario físico de publicaciones nacionales e internacionales | Inventario |  |  | 2 |  | María Rodríguez Gloria Gonález
2. Registro, catalogación, clasificación y asignación de ecabezamientos de materia y descriptores de las publicaciones nacionales e internacionales | Informe
3. Preparación física de las publicaciones nacionales e internacionales. | Informe | bar: Junio 4; Diciembre 1
4. Elaborar informes de avance. | Informe | bar: Junio 4; Diciembre 1
5. Automatización de las publicaciones nacionales e internacionales. | Catálogo | bar: Mayo 1 to Mayo 4; Octubre 1 to Octubre 4
6. Corrección, edición, diseño y difusión del catálogo y bibliografía de las publicaciones. | Catálogo | bar: Junio 1 to Julio 1; Noviembre 1 to Diciembre 1
7. Elaborar manual de circulación y préstamo. | Manual de procedimientos | bar: Julio 1 to Diciembre 4
Producto : Establecer la cooperación interbibliotecaria entre las Unidades de Informacion, nacionales e internacionales afines |  |  |  | 3 | 0 | CIES
Actividades | Resultados |  |  | 3 | 0 | CIES
1. Elaborar listado de instituciones (bibliotecas y centros de información) e Identificar instituciones afines al tema estadístico publicado. | Listado |  |  | 3 |  | Juana Cuevas Gloria González Marco Almirón | bar: Febrero 1 to Junio 1
2. Integración y participación activa en redes de bibliotecas. | Cronograma
3. Elaborar informes de avance. | Informe | bar: Julio 2; Diciembre 2
4. Realizar donaciones de publicaciones producidas por la institución, según formato disponible. | Informe
Producto : Atención al usuario |  |  |  | 4 | 0 | CIES
Actividades | Resultados |  |  | 4 | 0 | CIES
1. Registro y control estadístico. | Planillas de registro |  |  | 4 |  | Juana Cuevas Gloria González Marco Almirón María Rodríguez
2. Orientación y adaptación de los servicios bibliotecarios.
3. Habilitación de PC para el usuario. | bar: Febrero 1 to Febrero 4
4. Disponer de dispositivos para grabar datos solicitadospor el usuario | bar: Abril 2 to Junio 1
5. Responder a todas las solicitudes informacionales realizadas por los usuarios.
Producto : Promover el uso de un catálogo en línea de las publicaciones |  |  |  | 4 | 0 | CIES
Actividades | Resultados |  |  | 4 | 0 | CIES
1. Cronograma y plan de trabajo. | Cronograma |  |  | 4 |  | Juana Cuevas Gloria González Marco Almirón María Rodríguez | bar: Julio 1 to Julio 4
2. Diagnóstico de la situación del registro, catalogación, clasificación y asignación de ecabezamientos de materia a las publicaciones. | Informe | bar: Julio 1 to Julio 4
3. Diagnóstico, verificación y corrección de la información contenida en la base de datos. | Catálogo | bar: Julio 1 to Agosto 4
4. Elaborar proyecto de implementación de un catálogo en línea. | Proyecto | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Producto : Extensión bibliotecaria |  |  |  | 2 | 0 | CIES
Actividades | Resultados |  |  | 2 | 0 | CIES
1. Elaborar listado de instituciones (públicas, ONGs, educativo, ….) e Identificar Instituciones afines al tema estadístico publicado. | Listado |  |  | 2 |  | Juana Cuevas Gloria González | bar: Febrero 1 to Mayo 4
2. Elaborar proyecto de difusión de información estadística. | Proyecto |  |  | 1 |  | Juana Cuevas | bar: Junio 1 to Junio 4
3. Cronograma de trabajo según calendario estadístico y fechas conmemorativas. | Cronograma |  |  | 2 |  | Juana Cuevas Gloria González
4.Promover la participación en los eventos organizados por la DGEEC, a través de la presentación en PPT de los documentos publicados en la web institucional. | Registro fotográfico |  |  | 1 |  | Juana Cuevas
5. Elaborar una pequeña publicación (de bolsillo) con indicadores conforme a la demanda de usuarios. | Publicación | bar: Marzo 1 to Mayo 1
6. Elaborar pequeños souvenir (con materiales disponibles) para distribución. | Souvenirs | bar: Febrero 1 to Abril 2