## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS - INE
ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Elaboración del borrador de Resolución de Conformación del Comité | bar: FEBRERO S2
Aprobación y Socialización de la Resolución de Conformación del Comité de Rendición de cuentas al Ciudadano | bar: FEBRERO S3
Nombramiento de técnicos | bar: FEBRERO S3
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
Identificación de Áreas Misionales | bar: FEBRERO S2
Identificación del Público | bar: FEBRERO S2
Definición de Objetivos/Metas | bar: FEBRERO S2
Elaboración y Aprobación del Cronograma | bar: FEBRERO S3
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN
Socialización del Cronograma Aprobado | bar: MARZO S1
Elaboración de Matriz de Informes | bar: MARZO S2
Socialización de Matriz de Informes | bar: MARZO S2
Solicitud de Informes a todas las áreas afectadas | bar: ABRIL S1; JULIO S1; SETIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
INFORMES PARCIALES
Consolidación de informes de las dependencias afectadas | bar: ABRIL S2; JULIO S2; OCTUBRE S1; DICIEMBRE S4
Difusión de Informes | bar: ABRIL S2; JULIO S2; OCTUBRE S1; DICIEMBRE S4
INFORME FINAL | bar: DICIEMBRE S4