## Transparencia y Acceso Info Púb
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecer el sistema de la libre disponibilidad de la información pública que obra en el INE, por medios gratuitos y permanentes de forma clara y dentro de los plazos legales
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
No obligatorio | Liderar la realización de la Rendición de Cuentas institucional del año 2023 | Impulsar y coordinar la RC institucional conforme al Decreto 2991/2019 | Informe preliminar presentado a la DN | Acta de reuniones, informes periódicos a la SENAC | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO ago; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Impulsar y coordinar el informe de gestión 2023 | Informe sobre el monitoreo periódico de los comentarios y/o solicitudes de información | Acta de reuniones, informe de Gestión 2022 | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb; 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO ago; 6- PLAZO PREVISTO dic
| Monitoreo de la página web institucional | Monitoreo de la página web institucional, a los efectos del cumplimiento de las Leyes 5189 y 5282 | Mesa de trabajo de coordinación de tareas | Informe sobre el monitoreo periódico de los comentarios y/o solicitudes de información | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Portal de denuncias de la SENAC, monitoreo AIP | Mesas de trabajo integrada con la funcionaria encargada de Comunicación y encargado de la página web | Registros de reuniones, Actas, fotos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Participar en mesas de trabajo de Gobierno Abierto | Mesa de trabajo integrada con la funcionaria encargada de Comunicación | Monitoreo de las socializaciones realizadas con cierta periodicidad | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Colaborar y participar en mesas de trabajo interinstitucionales en representación de la institución | Participación de las reuniones de la Comisión de selección y Evaluación de Desempeño de la Dirección de Talentos Humanos |  | Captura de las publicaciones realizadas de forma periódica
| Participar en la Comisión de Selección de DTH | Solicitar las vías correspondientes de recepción de denuncias de hechos de corrupción, de forma pública | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Coordinar la publicación de medios de contacto o formas de acceder a la información en todos los medios de comunicación con que cuenta el INE
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2023, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2023,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Participación de la ciudadanía activa en el proceso implementado por el INE, en el fomento de la transparencia y la integridad, estableciendo un sistema eficiente de información
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
No obligatorio | Fortalecimiento del vínculo entre la ciudadanía y el INE, por medio de charlas a entidades específicas | Charlas realizadas | 3 Charlas realizadas | Acta registros, planillas y fotografías de las charlas realizadas | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO oct
|  | Fortalecimiento de la página web institucional, en que crea un espacio de la participación de la ciudadanía disponible y monitoreado |  | Registo de lista de personas que ingresan en este espacio de participación ciudadana | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO oct
| Establecer la accesibilidad de los servicios del INE como entidad generadora de datos por medio de la página web institucional | Impulsar encuestas o sondeos de opinión ciudadana por redes sociales institucionales | Icono de acceso en la Página web institucional creado, disponible y monitoreado | Espacio en la página web del INE, para dejar comenatrios acerca de la institución, que el ciudadano considere oportuno | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Coordinar la elaboración de los sondeos con las direcciones involucradas en cada caso | Encuesta de interés del ciudadano disponible | Registo de lista de personas que ingresan en este espacio de participación ciudadana | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO oct
(*)Indicaciones Estado de la Actividad
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2023, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2023,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecimiento de la participación de la ciudadanía en el proceso del fomento de la integridad y transparencia del INE, estableciendo un sistema de información pública sobre la base de la conciencia ciudadana en valores éticos
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
No obligatorio | Liderar la realización de la Rendición de Cuentas institucional del año 2022 | Solicitar la conformación del Comité de Cuentas institucional y un equipo técnico, designados por resolución de la Máxima Autoridad administrativa | Informe de Gestión y Rendición de Cuentas elaborado y aprobado por la Máxima Autoridad Administrativa | Resolución de la Máxima Autoridad administrativa | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
|  | Coordinar las tareas con el equipo técnico designado, a los efectos de que el informe de gestión institucional siga las pautas establecidas por el Decreto N° 2991/19 y la SENAC |  | Actas de reuniones del CRC | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb; 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct
|  | Presentar el informe final al Comité de Cuentas a los efectos de su analisis y aprobación |  | Informe de rendición de cuentas y actas de reuniones del CRC | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct
|  | Presentar a la Máxima Autoridad administrativa para su aprobación por medio de una resolución |  | Informe de RC con mesa de entrada | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct
|  | Coordinar con la comunicadora de la institución la socialización del informe de gestión y rendición de cuentas del año 2023 |  | Actas de reuniones, fotos, correos internos, etc | bar: 6- PLAZO PREVISTO abr; 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO oct
(*)Indicaciones Estado de la Actividad
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2023, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2023,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Integridad y Etica Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fomentar lineamientos a fin de implementar en el INE, prácticas de integridad y ética pública orientadas a la satisfacción de la ciudadanía
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
No obligatorio | Propiciar empoderamiento de las políticas públicas de integridad y Ética Pública promoviendo en conjunto con el Cómite de Ética institucional, el conocimiento de los valores y marcos éticos en la función pública | Participar en reuniones del Comité de Ética institucional a los efectos de trabajar en la renovación e inducción del Código de Ética | Mesa de trabajo integrada por el Comité de Ética institucional | Actas de reuniones
[7 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
| Impulsar la Ética y la integridad en la función pública | Realizar talleres y charlas de inducción a la Ética a los funcionarios del INE | Charlas y Talleres realizadas | Registro de asistencia a las charlas y talleres fotografías | bar: 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Entregar materiales de concienciación ética a los funcionarios | Materiales impresos entregados | Fotos, registros de entrega
[10 empty] | x | [5 empty] | x
(*)Indicaciones Estado de la Actividad
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2023, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2023,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar un mapa de Riesgos de Corrupción institucional en el INE, a fin de que oriente la implementación de mecanismos de prevención de probables hechos de corrupción en las gestiones institucionales
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
No obligatorio | Realizar en colaboración con el MECIP el Mapa de Gestión de Riesgos institucional | Participación en los talleres realizados por el MECIP para el fortalecimiento del mismo (Grupo de Gestión por Procesos) | Diseño de Mapa de Riesgos de corrupción en las distintas dependencias del INE | Acta, registros, planillas y fotografías de las reuniones realizadas
Integrar el Comité de Control Interno del mismo | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO set
Realizar en colaboración con el MECIP el Mapa de Gestión de Riesgos institucional, identificación de probables focos de corrupción en las distintas dependencias
(*)Indicaciones Estado de la Actividad
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2023, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2023,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecimiento de la implementación del Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias de la institución, a fin de disponer de canales efectivos de Recepción e Investigación de Denuncias por supuestos hechos de corrupción y la sanción de los responsables
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
No obligatorio | 100% de las denuncias recibidas investigadas de la manera oportuna, según las disposiciones establecidas en la Ley | Investigaciones realizadas por denuncias de posibles hechos de corrupción por funcionarios del INE | Registro y seguimiento de probables hechos u omisiones de funcionariado del INE | Resoluciones de la Máxima Autoridad administrativa dando por iniciada y finalizada las investigaciones | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Registo y seguimiento de probables hechos u omisiones de funcionariado del INE
[5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
(*)Indicaciones Estado de la Actividad
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2023, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2023,
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el presente ejercicio. Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(**) Mencionar las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su validación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## The Integrity App - Versión Púb
I.N.E. - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
| A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
| B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Publico Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Fomentar la utilización de la aplicación Integrity App en el INE
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
| 1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
| No obligatorio | Propiciar el empoderamiento y utilizacion de la aplicación Integrity App en el INE | Realizar reuniones de socialización institucional y utilización de la Integrity App en el INE | Conversatorio virtuales con Directores y Jefes de áreas del INE | Acta de reuniones | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO set; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Impulsar y socializar el uso de nuevas tecnologias en materia de integridad y ética pública | Entregar materiales de concienciación sobre la utilización del Integrity App en el INE | Materiales impresos entregados | Fotos, registros de entrega | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar; 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO set; 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En proceso corresponden a actividades realizadas durante el año 2023, dentro de los plazos previstos
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 8 | 8
2- Participación Ciudadana | 4 | 4
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4
4- Integridad y Etica Pública | 3 | 3
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 3 | 3
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 1 | 1
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 2 | 2
TOTAL DE ACTIVIDADES | 25 | 25
| 100% | 100%

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación Ciudanana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App - Versión Sector Público
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación ciudadana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.